Formularul nr. 7

OFERTANT

___________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA

Titlul Contractului: " Contract 5R11, Reabilitare DN 76, Ionesti - Varfurile, km 55+425 – km 69+350 – Rest de executie "

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de lucrari "Contract 5R11, Reabilitare DN 76, Ionesti - Varfurile, km 55+425 – km 69+350 – Rest de executie", sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de Ofertantul ________________________ (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este ________________________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:

____________________ (cifre) Lei, fara TVA, respectiv ________________________ (litere) Lei, fara TVA,

respectiv

_____________________ (cifre) Lei, cu TVA, respectiv __________________________ (litere) Lei, cu TVA.

Pretul ofertei noastre include si suma de 6.919.589 lei (fara TVA) reprezentand Rezervele de implementare, conform OUG nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, asa cum este stabilita  in Listele de cantitati si defalcata conform Anexei nr. 3 la prezentul formular, care se vor utiliza conform MetodologieI de utilizare a Rezervelor de implementare. (Anexa 1 la Acordul Contractual).

Nota: Acest Formular de Propunere Financiara include şi urmatoarele anexe:

-  Anexa 1 la prezentul formular: Anexa la oferta

-  Anexa 2 la prezentul formular: Listele de cantitati

-  Anexa 3 la prezentul formular: Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare

- Anexa 4 la prezentul formular: Fluxul de numerar

Data _______________					   Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7

ANEXA LA OFERTA

“Contract 5R11, Reabilitare DN 76, Ionești - Vârfurile, km 55+425 – km 69+350 – Rest de execuție”

(Notă: Ofertanţii sunt rugaţi să completeze numai în spaţiile indicate aferente prezentei Anexe, fără a modifica celelalte prevederi)

|  |  |  | Sub-clauze ale Condiţiilor Generale sau Condiţiilor Speciale |  | Informaţii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele şi adresa Autorităţii Contractante (Beneficiarului) |  |  | 1.1.2.2 şi 1.3 |  | Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Bd. Dinicu Golescu, Nr. 38, Bucureşti, Sector 1, România |  |  |
| Numele şi adresa reprezentantului Autorităţii Contractante (Beneficiarului) |  |  | 1.1.2.2 şi 1.3 |  | .................... - Director General CNAIR S.A. Bd. Dinicu Golescu, Nr. 38, Etajul 8, Sector 1, Bucureşti, România. |  |  |
| Numele şi adresa ofertantului* (Antreprenorului) |  |  | 1.1.2.3 şi 1.3 |  | (se va completa de către ofertant) |  |  |
| Numele şi adresa Inginerului |  |  | 1.1.2.4 şi 1.3 |  | .................... |  |  |
| Durata de Execuţie a Lucrărilor |  |  | 1.1.3.3 |  | 12 luni |  |  |
| Perioada de Notificare a Defecţiunilor |  |  | 1.1.3.7 |  | .... luni (se va completa de catre ofertant in functie de oferta depusa) Minim 36 luni - Maxim 60 luni |  |  |
| Sisteme de transmitere electronică |  |  | 1.3 |  | Fax |  |  |
| Legea contractului |  |  | 1.4 |  | Română |  |  |
| Limba contractului |  |  | 1.4 |  | Română |  |  |
| Limba pentru comunicare |  |  | 1.4 |  | Română |  |  |
| Perioada de acces la şantier |  |  | 2.1 |  | În 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor |  |  |
| Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie |  |  | 4.2 |  | 10% din Valoarea de Contract Acceptată, în LEI fără TVA |  |  |
| Penalităţi de intarziere |  |  | 4.17 |  | 1500 lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de mobilizare |  |  |
| Penalităţi de întârziere |  |  | 4.23 amendata prin art. 12 din Acordul Contractual |  | 50.000 lei/zi începând cu a 7-a zi de la data la care Inginerul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe şantier şi până la data la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor |  |  |
| Penalităţi de intarziere |  |  | 6.1 |  | 1500 lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii categoriilor de Personal mentionate in Ordinul de mobilizare |  |  |
| Penalităţi pentru fiecare persoană înlocuită |  |  | 6.1 |  | 40.000 lei/ inlocuire pentru personal cheie si, daca este cazul, 1500 lei/zi de intarziere incepand cu a 41-a zi de la data la care este necesara inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie si pana la data comunicarii aprobarii de catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care sa indeplineasca criteriile de calificare prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire (daca este cazul) sau care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul propus in oferta (daca este cazul). |  |  |
| Orele de lucru normale |  |  | 6.5 |  | Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale în termenul de execuţie specificat, Antreprenorul va organiza lucrul într-un schimb cu respectarea legislaţiei în vigoare. 8:00 – 16:00 de luni până vineri, cu posibilitatea organizării lucrului şi în două schimburi în sezonul de lucru. |  |  |
| Începerea Lucrărilor |  |  | 8.1 |  | Data de Începere a Lucrărilor nu poate depăşi cu mai mult de 365 de zile data semnării Acordului Contractual |  |  |
| Programul de Execuţie - Penalităţi de întârziere |  |  | 8.3 |  | 4.000 lei /zi |  |  |
| Penalităţi de întârziere |  |  | 8.6 amendata prin art. 13 din Acordul Contractual |  | 1.000.000 lei pentru intarzierea in atingerea unui punct de referinta |  |  |
| Limita penalităţilor de întârziere |  |  | 8.7 |  | 15% din Valoarea de Contract Acceptată |  |  |
| Penalităţi de întârziere |  |  | 8.7 |  | 0,1% pe zi din Valoarea de Contract Acceptată |  |  |
| Penalităţi de întârziere |  |  | 11.1 amendata prin art. 14 din Acordul Contractual |  | 100.000 lei /zi |  |  |
| Procentul pentru ajustarea sumelor provizionate |  |  | 13.5 |  | 5% |  |  |
| Actualizări generate de modificări ale preţurilor |  |  | 13.8 |  |  |  |  |
| Tabelul datelor de actualizare şi sursele indicilor |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficienţii şi numele indicilor | Moneda indicelui | Sursa şi definiţia indicelui |  |  |  |  | Valoarea indicelui în luna aprilie 2017 (vezi nota) |
| (1) | (2) | (3) |  |  |  |  | (4) |
| a = 0,10 - fix | - | - |  |  |  |  | - |
| b = 0,25 B - Forţa de muncă | RON | Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic Lunar, nr. 4/2017. Tabelul 55, Câştigul salarial mediu brut. Construcţii. |  |  |  |  | B = 2383 |
| c = 0,15 C - Bitum | RON | Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de Preţuri nr. 5/2017. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piata interna si piata externa) pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului |  |  |  |  | C = 97,65 |
| d = 0,10 D - Combustibil | RON | Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de Preţuri nr. 5/2017. Indicii armonizaţi ai preţurilor de consum pe grupele de mărfuri şi servicii conform clasificării ECOICOP. Cod 04.5.3. Combustibili lichizi. |  |  |  |  | D = 100,40 |
| e = 0,20 E - Agregate | RON | Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de Preţuri nr. 5/2017. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piata interna si piata externa) pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului |  |  |  |  | E = 99,34 |
| f = 0,05 F - Energie | RON | Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de Preţuri nr. 5/2017. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total, piata interna si piata externa pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. |  |  |  |  | F = 105,27 |
| g = 0,05 G - Maşini şi echipamente | RON | Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de Preţuri nr. 5/2017. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total, piata interna si piata externa pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte. |  |  |  |  | G = 113,43 |
| h = 0,05 H - Construcţii metalice | RON | Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de Preţuri nr. 5/2017. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total, piata interna si piata externa pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii. |  |  |  |  | H = 99,59 |
| i = 0,05 I - Ciment | RON | Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de Preţuri nr. 5/2017. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piata interna si piata externa) pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 2351 Fabricarea cimentului |  |  |  |  | I = 95,54 |
| Notă: Valorile indicilor în luna aprilie 2017 reprezintă valoarea indicilor la Data de Bază. |  |  |  |  |  |  |  |
| Plata totală în avans |  |  |  | 14.2 |  | Avansul se va acorda în cuantum de pana la 15% din Valoarea de Contract Acceptată |  |  |
| Numărul şi calendarul tranşelor de plată în avans |  |  |  | 14.2 |  | 1 transa |  |  |
| Moneda de plată şi proporţia transelor de plată în avans |  |  |  | 14.2 |  | LEI 100 % |  |  |
| Momentul rambursării plaţilor în avans şi procentul |  |  |  | 14.2 |  | Începând cu primul Certificat Interimar de Plată emis după acordarea avansului. Recuperarea avansului se va face prin deduceri in procent de 20% din valoarea fiecărui Certificat Interimar de Plată până la recuperarea integrală a avansului acordat, cu respectarea condiţiilor legale. Avansul va fi recuperat inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea lucrarilor. |  |  |
| Procentul Sumelor Reţinute |  |  |  | 14.3 |  | 10% din fiecare certificat în LEI fără TVA |  |  |
| Limita Sumelor Reţinute |  |  |  | 14.3 |  | 10% din Valoarea de Contract Acceptată în Lei fără TVA |  |  |
| Echipamente şi Materiale la plată după ce au fost aduse pe şantier |  |  |  | 14.5(b) |  | Ciment, bitum, agregate pentru îmbrăcăminți asfaltice și betoane, emulsie cationică, borduri de beton, elemente prefabricate, armături OB 37 și PC 52, grinzi prefabricate, tabliere metalice, parapet metalic de protecție. |  |  |
| Valoarea minimă a Certificatului Interimar de Plată |  |  |  | 14.6 |  | 1% din Valoarea de Contract Acceptata pentru Certificatele de plata aferente lunilor noiembrie-februarie; 2,5% din Valoarea de Contract Acceptata pentru Certificatele de plata aferente lunilor martie-octombrie. |  |  |
| Moneda în care se efectuează plata |  |  |  | 14.15 |  | LEU |  |  |
| Perioadele pentru prezentarea poliţelor de asigurare |  |  |  | 18.1 |  | a) 14 zile - dovada încheierii poliţelor de asigurare b) 28 zile - poliţe relevante |  |  |
| Penalităţi de întârziere |  |  |  | 18.1 |  | 0,1% pe zi din Valoarea de Contract Acceptată |  |  |
| Valoarea asigurării terţei părţi |  |  |  | 18.3 |  | 2.000.000,00 LEI per accident, cu număr nelimitat de cazuri |  |  |
| Numirea membrilor CAD |  |  |  | 20.2 |  | Nu se aplică |  |  |
| Instanţa Competentă să judece litigiile intervenite între părţi |  |  |  | 20.6 |  | Nu se aplică |  |  |
| Limba utilizată pentru arbitraj |  |  |  | 20.6 |  | Nu se aplică |  |  |
| Locul arbitrajului |  |  |  | 20.6 |  | Nu se aplică |  |  |

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7

Listele de cantitati

Listele de cantitati se regasesc atasate la Anuntul de participare.

Anexa 3 la Formularul nr. 7

Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare

Titlul Contractului: "Contract 5R11, Reabilitare DN 76, Ionesti - Varfurile, km 55+425 – km 69+350 – Rest de executie"

| Nr. crt. | Categoria de cheltuieli | Pret lei fara TVA (doua zecimale) |
| --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli privind protectia mediului |  |
|  | Cheltuielile privind relocările de utilităţi |  |
|  | Cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii / autoritati / entitati pentru obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii / autoritati / entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE Siguranta Circulatiei al CNAIR SA de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic exceptie facand erorile de proiectare |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale. |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului; |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol; |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor articole de lucrari ca urmare a situatiei din teren |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din necesitatea imbunatatirii terenului de fundare ulterior semnarii contractului de lucrari si avizarii proiectului tehnic in baza intocmirii unor expertize tehnice care recomanda acest aspect. |  |
|  | Cheltuieli care rezulta din modificari ale cantitatilor unor articole de lucrari din contract ca urmare a remasuratorilor acestora. |  |
|  | Rezerve de implementare conform OUG 83 / 2016 | 6.919.589,00 |

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce va fi parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele propuse de fiecare ofertant in propunerea sa financiara.

Nota 2: Valoarea totala a acestor categorii de cheltuieli, respectiv 6.919.589 lei fara TVA va fi defalcata de fiecare Ofertant in cadrul celor 18 categorii de cheltuieli din prezenta anexa.

Nota 3: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/ indexari/ ajustari ale preturilor.

Nota 4: Categoriile de cheltuieli se utilizeaza numai in conditiile in care sunt indeplinite in mod cumulat conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare. (Anexa 1 la Acordul Contractual)

Data _______________					   Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7

FLUXUL DE NUMERAR

Ofertantii vor prezenta Fluxul de numerar corelat cu Programul de executie a lucrarilor si cu preturile unitare propuse.

Se va prezenta obligatoriu in Fluxul de numerar ca punct critic data de incepere a lucrarilor.

Autoritatea Contractanta nu impune un anumit model de Flux de numerar. Ofertantii isi vor elabora propriul Flux de numerar in concordanta cu oferta depusa.