Anexa nr.  1 la Formularul nr. 7

BUGETUL CONTRACTULUI

Supervizarea Proiectarii si Executiei Podului suspendat peste Dunare in zona Braila

| Onorarii (incluzand cheltuieli administrative) | Numar experti | Numar total zile lucratoare Expert /pozitie | Onorariu (lei fara TVA) pe zi / expert |  |  | Salariu brut total | Ale cheltuieli total | Valoare totala (Lei fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Salariu brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator) |  | Alte cheltuieli /zi* |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 1*2*3 | 6 = 1*2*4 | 7 = 5 + 6 |  |
| A. SUPERVIZARE PE DURATA PROIECTARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1. Experti cheie supervizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordonator de Proiect | 1 | 1196 |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordonator de Proiect Adjunct | 3 | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Calitate | 3 | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Cantitati | 2 | 1196 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de specialitate - Inginer constructor specializare drumuri | 3 | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de specialitate - Inginer constructor specializare poduri | 3 | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de Utilitati (pentru perioada de proiectare si executie a lucrarilor din contractul principal) | 3 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de Utilitati**) (pentru perioada de executie a lucrarilor de relocare/ mutare/ protejare utilitati) | 3 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructii Civile | 1 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil structuri metalice | 1 | 1174 |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. Experti non-cheie supervizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Proiectare | 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Geotehnica si Fundatii | 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Topograf | 3 | 1174 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnician Laborator | 3 | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de specialitate - Inginer constructor specializare drumuri | 1 | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de specialitate - Inginer constructor specializare poduri | 2 | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Calitate | 3 | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Cantitati | 3 | 1144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca | 1 | 1174 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (A = A1+A2) - SUPERVIZARE ACTIVITATEA DE PROIECTARE SI DE EXECUTIE A LUCRARILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. SUPERVIZARE PE PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordonator de Proiect | 1 | 418 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Calitate | 1 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer Constructor - Responsabil Cantitati | 1 | 418 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de specialitate - Inginer constructor specializare drumuri | 1 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de specialitate - Inginer constructor specializare poduri | 1 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inginer topograf | 3 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL B - SUPERVIZARE ACTIVITATE DIN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Alt personal supervizare. Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expert avize si acorduri | 1 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Expert protectia mediului | 1 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |
| Persoana responsabila cu solutionarea revendicarilor | 3 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Buget servicii verificare*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buget Publicitate | Suma provizionata**** |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |
| Instruire personal | Suma provizionata***** |  |  |  |  |  |  | 138.000 |  |
| TOTAL C - Alt personal supervizare si alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. REZERVE DE IMPLEMENTARE CONFORM OUG NR. 83/2016 (TOTAL CATEGORIILE 1 - 4) |  |  |  |  |  |  |  | 234.000 |  |
| 1. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize |  |  |  |  |  |  |  | 16.380 |  |
| 2. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc) |  |  |  |  |  |  |  | 18.720 |  |
| 3. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului. |  |  |  |  |  |  |  | 18.720 |  |
| 4. Cheltuieli care rezulta din necesitatea extinderii duratei contractului de supervizare/consultanta ca urmare a prelungirii duratei de executie a lucrarilor. |  |  |  |  |  |  |  | 180.180 |  |
| E. TOTAL LEI FARA TVA - SERVICII SUPERVIZARE (E = A+B+C+D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LEI CU TVA SERVICII SUPERVIZARE (E * 1.19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Suma pentru fiecare Pozitie/ Expert/ Persoana stabilita la categoria „Alte cheltuieli/zi” din Coloana 4 nu trebuie sa fie mai mica de 15% din "Salariul brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)" mentionat in Coloana 3.

** Suma bugetata pentru fiecare Inspector de utilitati (pentru perioada de executie a lucrarilor de relocare/ mutare/ protejare utilitati) va include, pe langa onorariile acestor experti, orice alte costuri ce pot interveni pentru mobilizarea oricaror alti experti/ persoane necesari/e pentru derularea activitatii de supervizare a executiei lucrarilor de relocare/ mutare/ protejare utilitati, precum si orice alte costuri incidente desfasurarii acestei activitati.

*** Ofertantii vor completa in Propunerea Financiara o suma globala aferenta acestei activitati, care urmeaza a fi platita in conditiile si dupa modalitatea prevazuta in Contractul de servicii.

**** Suma provizionata se va trece in Propunerea Financiara fara a fi modificata, si se va plati in conditiile si dupa modalitatea prevazuta in Contractul de servicii si in Caietul de sarcini.

***** Suma provizionata se va trece in Propunerea Financiara fara a fi modificata, si se va plati in conditiile si dupa modalitatea prevazuta in Contractul de servicii si in Caietul de sarcini.

Nota 1: Numai Coloana 3 "Salariu brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)" din cadrul "Onorariu (lei fara TVA) pe zi / expert sau persoana" va fi suspusa actualizarii de preturi conform prevederilor contractuale – articolul 3 „Pretul contractului”, cu exceptia:

-   sumei mentionate la sectiunea "Buget servicii verificare";

- sumelor provizionate mentionate la sectiunea „Publicitate” si „Instruirea Personalului 	Beneficiarului”;

-   sumelor aferente Rezervelor de Implementare conform OUG nr. 83/2016;

Nota 2: Toate preturile stabilite in coloanele 3-7 (onorarii, salarii, alte cheltuieli, totaluri, etc) vor fi prezentate cu maximum 2 zecimale, inmultirile si adunarile rotunjindu-se dupa caz.

Nota 3: Serviciile finantate din rezervele de implementare nu vor fi supuse actualizarii/indexarii/ajustarii  preturilor.

Nota 4: Exemplu practic privind modalitatea de ajustare a preturilor pentru "Salariu brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)" din cadrul "Onorariu (lei fara TVA) pe zi / expert sau persoana"

De exemplu, Prestatorul a ofertat in cadrul Propunerii Financiare pentru Expertul X un Onorariu de 350 lei/ zi, din care Salariu brut/ zi = 300 lei, iar Alte cheltuieli/ zi = 50 lei. Drept urmare, V0 = 300 lei.

Ca exemplu, Data Semnarii Contractului: 15.08.2019

S0 = valoare indice aferent lunii august 2019 = 2098

Ca exemplu, Data de Incepere a Contractului: 14.09.2019

Prima perioada pentru care se va aplica formula de ajustare este 14.09.2020 - 13.09.2021.

Spre exemplu, zile efectiv lucrate de Expertul X in perioada 14.09.2020 - 13.09.2021 (conform Rapoartelor lunare si financiare prezentate) = 170 zile.

Raportul special emis in vederea ajustarii preturilor va fi transmis ulterior datei de 13.09.2021, cu conditia publicarii tuturor indicilor aferenti celor 12 luni pentru care se solicita ajustarea (respectiv luna septembrie 2020 pana la luna august 2021 inclusiv).

Presupunem ca valorile lui S1 - S12 (salariile medii brute in ramura "Constructii" publicate in Buletinele Statistice Lunare ale Institutului National de Statistica) sunt:

S1 = valoare indice aferent lunii septembrie 2020 = 2435

S2 = valoare indice aferent lunii octombrie 2020 = 2187

S3 = valoare indice aferent lunii noiembrie 2020 = 2232

S4 = valoare indice aferent lunii decembrie 2020 = 2320

S5 = valoare indice aferent lunii ianuarie 2021 = 2383

S6 = valoare indice aferent lunii februarie 2021 = 2367

S7 = valoare indice aferent lunii martie 2021 = 2373

S8 = valoare indice aferent lunii aprilie 2021 = 2414

S9 = valoare indice aferent lunii mai 2021 = 2430

S10 = valoare indice aferent lunii iunie 2021 = 2406

S11 = valoare indice aferent lunii iulie 2021 = 2404

S12 = valoare indice aferent lunii august 2021 = 2427

S = (2435+2187+2232+2320+2383+2367+2373+2414+2430+2406+2404+2427) / 12  = 2364,83

KA = S / S0 = 2364,83 / 2098 = 1,1271

V = V0 x KA = 300 x 1,1271 = 338,13 lei/ zi

Salariul brut total actualizat pentru Expertul X in perioada 14.09.2020 - 13.09.2021 este de 170 zile (efectiv lucrate) x 338,13 lei/ zi = 57.482,10 lei.

In conformitate cu rapoartele financiare aprobate pentru perioada 14.09.2020 - 13.09.2021 Beneficiarul a aprobat la plata un salariu brut total pentru Expertul X de 51.000 lei (170 zile efectiv lucrate x 300 lei/ zi conform Propunere Financiara Prestator).

Drept urmare, in baza raportului special de actualizare, Prestatorul este indreptatit sa primeasca, suplimentar, suma de 6.482,10 lei, reprezentand ajustarea preturilor pentru Expertul X in perioada 14.09.2020 - 13.09.2021.

A doua perioada pentru care se va aplica actualizarea este 14.09.2021 - 13.09.2022.

Al doilea raport special emis in vederea ajustarii preturilor va fi transmis ulterior datei de 13.09.2022, cu conditia publicarii tuturor indicilor aferenti celor 12 luni pentru care se solicita ajustarea (respectiv luna septembrie 2021 pana la luna august 2022 inclusiv).

Ajustarea aferenta urmatoarelor perioade se calculeaza pe baza aceluiasi principiu enuntat mai sus.

Data _______________					   Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal

_________________ (semnatura si stampila)