FORMULARE

PROIECTARE si EXECUTIE

,,Varianta de Ocolire a municipiului Medias”

Formularul 1

______________________________________

(denumirea bancii/societatii de asigurare)

SCRISOARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a Contractului de achizitie publica: ................................

Catre: 		Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA

Adresa:	Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta A, sector 1, cod 010873, Bucuresti, Romania

Numărul/ Referinta garantiei de participare: _______________________________

Cu privire la procedura pentru atribuirea Contractului ________,

(denumirea Contractului de achizitie publica)

noi ____________________,având sediul înregistrat în ___________                                                           ,

(denumirea bancii/societatii de asigurare)                                         (adresa bancii/societatii de asigurare)

reprezentată prin ____________________, în calitate de  ________                                                 ,

(nume, prenume)                                             (funcţie)

ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţa de Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, (C.N.A.I.R. S.A.) să platim suma de

(__________________________),

(in litere si in cifre)

la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate/Ofertantului.

În cererea şi în declaraţia sa Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. SA) va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a). Ofertantul _______________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de buna executie.

c). Oferta sa fiind stabilita castigatoare Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica, in perioada de valabilitate a ofertei.

Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate suplimentară din partea Companiei Nationale de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A..

În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaratiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituţia dumneavoastră.

Prezenta scrisoare de garanţie de participare este valabilă până la data de ___________________("data de expirare"), data la care aceasta expiră automat şi în totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul prezentei garanții ne este restituit sau nu si daca până la această dată nu s-a primit la ghişeele noastre din partea C.N.A.I.R. S.A., nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această garantie de participare devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea C.N.A.I.R. S.A. conform careia noi.....(numele si adresa bancii/societatii de asigurare) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.

De asemenea, daca C.N.A.I.R. S.A. si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garanţiei de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirarii cu acordul prealabil al băncii/ societatii de asigurări.

Aceasta scrisoare de garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus.

Legea aplicabila prezentei scrisori de garantie de participare este legea română.

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta scrisoare de garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti române.

Parafata de Banca/ Societatea de Asigurari _________ în ziua ____ luna ____ anul __________

(semnătura şi ştampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)

Formularul 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DeCLARATIA privind CONSTITUIREA

GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE

Denumirea Contractului......................................................................................................(se va completa cu denumirea Contractului pentru care se depune oferta)

Subsemnatul(a)................................................................................................................................(nume/prenume) ................................................ (date de identificare), reprezentant legal/imputernicit al .............................................................................................................................................................

(denumirea / numele ofertantului),

in calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea Contractului de achizitie publica,  declar pe proprie raspundere ca  in conditiile in care oferta depusa va fi declarata castigatoare, voi constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din pretul Contractului fara TVA si va fi constituita in lei, prin virament bancar sau printr-un instument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,aplicându-se în mod corespunzător.

Data ______________

Ofertant

............................(reprezentant legal/imputernicit)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Anexa nr. 1 la Formularul 2

Scrisoare de Garanţie Bancara de Bună Executie nr. ........... din data de .............

Catre:	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Autoritate Contractanta/Beneficiar")

Denumirea Contractului ____________________

Contractul nr.___________

Am fost informati că _________(nume/adresa/date de identificare fiscala),(denumită în continuare „Principal”) este Executantul  dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțină o garanție de bună execuție.

La cererea Principalului, noi ____(numele si adresa bancii emitente a garantiei) ne angajăm prin prezenta în mod necondiționat și irevocabilsă vă plătim la prima cerere, dumneavoastră, Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar", orice sumă sau sume care nu depășesc în total valoarea de  ___________ Lei („valoarea garantată”, adică:_________), la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise si a declaratiei dumneavoastră scrise cu privire la culpa "Principalului" care să menționeze următoarele:

a) Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract, şi

b) Felul în care Principalul este în culpă.

Orice cerere de plată si declaratie trebuie să contină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea si declaratia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră si anume	______(adresa bancii emitente a garantiei), la data sau înaintea datei de _________(„data de expirare”), moment în care această garanție va expira.

Am fost informati că Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), in calitate de (”Autoritate Contractanta/Beneficiar”) poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună execuție dacă nu au fost indeplinite toate obligatiile asumate de catre Principal potrivit prevederilor prezentului contract, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare.

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii si a declaratiei dumneavoastră scrise, mentionând faptul că nu au fost indeplinite toate obligatiile asumate de Principal in cadrul prezentului contract si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.

Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internatională de Comert de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competența să soluționeze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de bună execuție revine instantelor judecătoresti din Romania.

Data		Semnătura (semnături)

[stampila organismului care furnizează garantia]

Anexa nr. 2 la Formularul 2

Scrisoare de Garanţie de Bună Executie nr. ........... din data de .............

Catre:	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Autoritate Contractanta/Beneficiar")

Denumirea Contractului ____________________

Contractul nr.___________

Am fost informati că _________(numele/adresa/date de identificare fiscala),(denumită în continuare „Principal”) este Executantul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțină o garanție de bună execuție.

La cererea Principalului, noi ____(numele si adresa societăți de asigurare emitente a garantiei) ne angajăm prin prezenta în mod necondiționat și irevocabilsă vă plătim la prima cerere, dumneavoastră, Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), in calitate de "Autoritate Contractanta/Beneficiar", orice sumă sau sume care nu depășesc în total valoarea de  ___________ Lei („valoarea garantată”, adică:_________), la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise si a declaratiei dumneavoastră scrise cu privire la culpa "Principalului" care să menționeze următoarele:

a) Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract, şi

b) Felul în care Principalul este în culpă.

Orice cerere de plată si declaratie trebuie să contină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea si declaratia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră si anume	(societății de asigurare emitente a garantiei), la data sau înaintea datei de _________(„data de expirare”), moment în care această garanție va expira.

Am fost informati că Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), in calitate de (”Autoritate Contractanta/Beneficiar”) poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună execuție dacă nu au fost indeplinite toate obligatiile asumate de catre Principal potrivit prevederilor prezentului contract, cu 28 de zile inaintea acestei date de expirare.

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii si a declaratiei dumneavoastră scrise, mentionând faptul că nu au fost indeplinite toate obligatiile asumate de Principal in cadrul prezentului contract si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.

Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internatională de Comert de la Paris, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competența să soluționeze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de bună execuție revine instantelor judecătoresti din Romania.

Data		Semnătura (semnături)

[stampila organismului care furnizează garantia]

Nota : In situatia in care, Scrisoarea de Garantie de Buna Executie este emisa de catre o Societate de Asigurari , aceasta va fi insotita in mod automat de catre Adresa de Angajament. In situatia contrara, Scrisoarea nu va putea fi aprobata de catre C.N.A.I.R. S.A.

Anexa nr. 3 la Formularul 2

Antet Societate de Asigurare

Adresa nr....... din data de..............

Catre: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Autoritate Contractanta/Beneficiar")

Referitor:

Scrisoare de Garanţie de Bună Executie nr._______ din data de ________

Emisa in numele _________________

Denumirea Contractului ____________________

Contractul nr.___________

Prin prezenta, noi, ________(numele societatii de asigurari) ,având sediul înregistrat în _______, (date de identificare fiscala) confirmăm ca Scrisoarea de Garanţie de Bună Execuţie nr.______din data de _______, emisa in numele __________,aferenta Contractului mai sus mentionat,este valabila si in vigoare, indiferent de prevederile Poliţei de asigurare nr.________ din data de  _______ şi anexelor la aceasta.

De asemenea, precizăm ca angajamentul societatii de asigurare ____(numele societatii de asigurari) fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), va fi exclusiv in baza Scrisorii de Garantie de Buna Executie nr.______din data de______

Data  						(numele societatii de asigurari)

Nume, Prenume, Functie, Semnături, Stampila

Formularul nr. 3

OFERTANT UNIC/ OFERTANT ASOCIAT/ SUBCONTRACTANTUL

TERT SUSTINATOR (dupa caz)

________________________________________ (denumire)

Declaratie cu privire la conflictul de interese

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 alin. (1)

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Denumirea contractului  .........................................

(se va completa cu contractul in cauza pentru care se depune oferta)

Subsemnatul (nume/prenume) ___________________, domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., in calitate de reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), avand calitatea de ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de .................... pentru atriburea contractului de lucrari........................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţiile prevazute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2006 privind achiziţiile publice, respectiv:

- Ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul propus (dupa caz) are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane caresunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- Ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul propus (dupa caz) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile Capitolului 3 « Falsuri in inscrisuri » din Codul Penal.

Data ______________

Ofertant ............................(reprezentant legal)

Nume si prenume.....................................

(semnatura si stampila)

Formularul nr. 4

Terţ susţinător

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului

referitor la situatia economica si financiara

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului............................., pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si financiara.

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar),  în situația în care contractantul ................ (denumireaofertantului) întâmpină dificultăți de natură financiara pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil autorității contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului, conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumireaofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde  faţă de autoritatea contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumireaofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde in mod solidar cu ______________(denumireaofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător),confirmam faptul că vom sprijini______________(denumirea ofertantului)în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale:

- prin precizarea modului în care vom interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care am acordat susținerea:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (descriind modul concret în care vom realiza acest lucru)

SAU

- prin indicarea resurselor financiare pe care le vom pune la dispoziția ______________(denumirea ofertantului)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (descriind modul concret în care vom realiza acest lucru).

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că  invocam susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului, mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu ______________(denumireatertului sustinator) pentru executarea contractului, in situatia in care ______________(denumireatertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător)  pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu clauza _____ din contract.

Acordarea susţinerii privind situatia economica si financiara nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situatia economica si financiara acordat ............................................................ (denumireaofertantului).

Data completării,

______________   		Terţ susţinător ..................... (reprezentant legal/imputernicit)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Ofertant. ............................(reprezentant legal/imputernicit)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Nota 1: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament

Nota 2: Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Acestea vor fi incarcate in SEAP odata cu DUAE.

Formularul nr. 5

Terţ susţinător

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului

referitor la capacitatea tehnica

Către, ..........................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ........................, pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumireaofertantului) întâmpină dificultăți de natuta tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde  faţă de autoritatea contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumireaofertantului) prin contract, ce urmează a fi încheiat/e între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde in mod solidar cu ______________(denumireaofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător),confirmam faptul că vom sprijini______________(denumireaofertantului)în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale:

- prin precizarea modului în care vom interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care am acordat susținerea:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (descriind modul concret în care vom realiza acest lucru)

SAU

- prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le vom pune la dispoziția ______________(denumirea ofertantului)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (descriind modul concret în care vom realiza acest lucru).

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului, mentionat/e mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegm ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător)  pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu clauza _____ din contract.

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordat ............................................................ (denumireaofertantului).

Data completării,

______________   		Terţ susţinător ..................... (reprezentant legal/imputernicit)

Nume si prenume

......................................

(semnatura si stampila)

Ofertant. ............................(reprezentant legal/imputernicit)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Nota 1: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament

Nota 2: Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Acestea vor fi incarcate in SEAP odata cu DUAE.

Formularul nr. 6

OFERTANT

________________________________________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA

Denumirea contractului .................................

(se va completa cu contractul in cauza pentru care se depune oferta)

A. Fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica in care va prezenta/ detalia modul de indeplinire a cerintelor prevazute in Cerintele beneficiarului si Documentatia tehnica pentru  realizarea executiei lucrarilor.

B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente:

I. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI, intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt, ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele informatii:

1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in Cerintele Beneficiarului, precum si modalitatea de indeplinire a acestora;

2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc.);

3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste investigatiile de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a Detaliilor de Executie), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv  a Detaliilor de Executie), aprobarea si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului;

4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind componenta de arheologie in ceea ce priveste identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic;

5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor;

6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind exproprierea suprafetelor suplimentare de teren necesare executiei lucrarilor;

7. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia;

8. Descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 1 la Graficul de Esalonare a Platilor.

9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (drum, pod, pasaj, viaduct etc.) in corelare si cu Graficul de Esalonare a Platilor depus in cadrul ofertei;

10. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, strat de piatra sparta, strat de forma, asternere mixturi asfaltice, fundatii, consolidari, siguranta circulatiei, iluminat etc.), in corelare si cu Graficul de Esalonare a Platilor depus in cadrul ofertei;

11. Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste locul punerii in opera a Lucrarilor;

12.  Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 1 la Graficul de Esalonare a Platilor.

Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.

Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in Durata de Executie, dar si in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor de referinta.

Programul de lucrari trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de executie a lucrarilor.

II. SCHITA DE PROIECT

Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va contine cel putin urmatoarele:

- Dovada vizitei in amplasament;Lipsa documentelor/neefectuarea vizitei in amplasament nu conduce la declararea ca neconforma a ofertelor tehnice.

- Traseul in plan;

- Tabel cu lungimea podurilor si pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive pentru infrastructura si suprastructura;

- Descrierea Structurii rutiere;

- Descrierea si plansele lucrarilor de consolidare;

- Planse cu masurile de reducere a impactului asupra mediului;

- Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrarile de Terasamente;

Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in Capitolul 11: Schita de Proiect din Cerintele Beneficiarului.

In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prima intotdeauna partea scrisa.

III. Planul de Calitate al Proiectului

Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate cu  prevederile capitolului 22.28 din Cerintele Beneficiarului.

IV. Organizarea de Santier si Surse de Materiale

A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

	Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la executia lucrărilor, precizand urmatoarele:

	Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, beton) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului;

	Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului;

V. Personal autorizat/atestat/certificat

Ofertantul va prezenta momentul in care personalul de executie autorizat/atestat, mentionat in Cerintele Beneficiarului va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care operatorul economic ofertant isi asigura accesul la serviciile respectivului personal.

De asemenea, ofertantul va include in Propunerea Tehnica si urmatoarele formulare:

- Formularul nr. 7 - "Curriculum Vitae in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire

- Formularul nr. 8 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential" in conformitate modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” aDocumentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Formularul nr. 9 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare”  a Documentatiei de Atribuire.

- Formularul nr. 10 "Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale, a prevederilor caietului de sarcini si a clarificarilor/modificarilor/completarilor la documentatia de atribuire",in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare”  a Documentatiei de Atribuire.

- Formularul nr. 11 "Metodologia de lucru" in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare”  a Documentatiei de Atribuire.

Data ______________  															Ofertant ............................(reprezentant legal/imputernicit)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Anexa Formular nr. 6

OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

__________________________________

ASPECTE TEHNICE OFERTATE SUPLIMENTAR FATA DE CERINTELE MINIME ALE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE

Denumirea contractului  .........................................

(se va completa cu contractul in cauza pentru care se depune oferta)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ….…, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru incheierea contractului de lucrari „.............................." organizată de Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, mentionez ca informatiile prezentate in cadrul prezentului Formular sunt cele necesare in vederea calcularii punctajului aferent factorului de evaluare privind componenta tehnica.

I. Componenta tehnica

Perioada de garantie.

Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezintă o perioada suplimentara de garanţie a lucrărilor (pana la 84 luni) fata de garanţia minim acceptata a lucrărilor de 36 de luni. Perioada de garanţie suplimentara a lucrărilor se va prezenta obligatoriu in număr de luni.

Pentru oferta/ofertele care prezintă o perioada de garanţie a lucrărilor de 84 de luni  se va acorda punctajul maxim, respectiv 14 puncte.

Pentru ofertarea unei perioade de garantie minima de 36 de luni nu se acorda puncte.

Ofertele cu perioada de garantie a lucrarilor mai mica de 36 de luni sunt declarate neconforme.

Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 37 luni  (inclusiv) si 83 luni (inclusiv) cate 0,30 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar.

Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna.

Pentru ofertele care prezintă perioada de garanţie a lucrărilor exprimata in număr de zile sau daca numărul de luni prezentat este sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numărul intreg de luni. (ex 1: 1942 de zile = 1942 zile/30 zile = 64,73 luni - se punctează 64 de luni; ex. 2: 68,6 luni se punctează 68 de luni).

Ofertantul isi va demonstra cele declarate in oferta referitor la perioada de garantie prin specificarea materialelor si tehnologiilor pe care le la va utiliza si pe care le considera ca pot asigura calitatea necesara. Prin propunerea tehnica ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectului si executarea lucrarilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.

NOTA: Pe baza informatiilor mentionate de ofertant in cadrul acestui formular, Autoritatea Contractanta va aplica factorii de evaluare indicati in Anuntul de participare/Instructiuni catre ofertanti si va calcula punctajul pentru componenta tehnica prin aplicarea algoritmului de calcul indicat in aceeasi sectiune.

Data ______________  												Reprezentant imputernicit al Ofertantului

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea 							si denumirea reprezentantului imputernicit)

_________________ (semnatura si stampila)

Formularul nr. 7

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în cadrul contractului: __________________________________

1. Nume: __________________________________

2. Prenume: ________________________________

3. Data nasterii: _____________________________

4. Nationalitate: _____________________________

5. Stare civila: ______________________________

6. Educatie:

| Instituţia | Perioada studiilor | Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obţinute: |
| --- | --- | --- |

7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale: ____________________

8. Alte calificari (relevante pentru contract): ___________________________

9. Alte aptitudini (relevante pentru contract): __________________________

10. Pozitia ocupata in prezent si numele angajatorului: _______________________________________

11. Experienta profesionala:

| Nr. crt. | Denumirea contractelor / proiectelor | Locul | Operatorul economic | Poziţia ocupata si descrierea activitatilor desfasurate | Perioada *) de la (lună si an) – până la (lună si an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

12. Alte informaţii relevante (de ex.: publicaţii)

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile Capitolul 3 din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data ______________  					Nume, Prenume personal in clar

________________________________

(semnatura)

Anexa  la Formularul nr. 7

EXPERIENTA RELEVANTA A PERSONALULUI  IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI

Manager de proiect

| Nr. crt. | Factor de evaluare | Nume si prenume personal nominalizat de Ofertant in cadrul ofertei | Experienta personal relevanta in vederea punctarii in conformitate cu prevederile Anuntul de participare/Instructiuni catre ofertanti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Experienta detinuta de Manager de proiect |  |  |

Data ______________  				         	Nume, Prenume personal in clar

________________________________

(semnatura)

Nota 1: Declaratia va fi completata de personalul prezentat de Ofertant.

Nota 2: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta personalului, ofertantii vor depune pe langa prezenta Anexa la Formularul 7 si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului.

Anexa  la Formularul nr. 7

EXPERIENTA RELEVANTA A PERSONALULUI  IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI

Inginerul proiectant de poduri

| Nr. crt. | Factor de evaluare | Nume si prenume personal nominalizat de Ofertant in cadrul ofertei | Experienta personal relevanta in vederea punctarii in conformitate cu prevederile Anuntul de participare/Instructiuni catre ofertanti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Experienta detinuta de Inginerul proiectant de poduri |  |  |

Data ______________  				         	Nume, Prenume personal in clar

________________________________

(semnatura)

Nota 1: Declaratia va fi completata de personalul prezentat de Ofertant.

Nota 2: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta personalului, ofertantii vor depune pe langa prezenta Anexa la Formularul 7 si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului.

Anexa  la Formularul nr. 7

EXPERIENTA RELEVANTA A PERSONALULUI  IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI

Inginerul proiectant de drumuri

| Nr. crt. | Factor de evaluare | Nume si prenume personal nominalizat de Ofertant in cadrul ofertei | Experienta personal relevanta in vederea punctarii in conformitate cu prevederile Anuntul de participare/Instructiuni catre ofertanti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Experienta detinuta de Inginerul proiectant de drumuri |  |  |

Data ______________  				         	Nume, Prenume personal in clar

________________________________

(semnatura)

Nota 1: Declaratia va fi completata de personalul prezentat de Ofertant.

Nota 2: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta personalului, ofertantii vor depune pe langa prezenta Anexa la Formularul 7 si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului.

Formularul nr. 8

OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

__________________________________

DECLARAŢIE

privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential

Denumirea contractului  .........................................

(se va completa cu contractul in cauza pentru care se depune oferta)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit  al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca urmatoareleparti/informatii din propunerea tehnica si  din propunerea financiara:

a. __________________________________

b. __________________________________

c. __________________________________

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

2. Art. 123, alin (1) din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces lainformațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile din cadrul  documentelor de calificare, precum si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, in virtutea art. 123 alin (1) din H.G.nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si  din propunerea financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

NOTA1: Se va argumenta in mod detaliat, complet si pertinent, inclusiv prin indicarea legislatiei aplicabile, daca informatiile din propunerea tehnica si/sau propunerea financiara sunt:

1. confidentiale....................................

2. clasificate........................................

3. protejate de un drept de proprietate intelectuala ...................................

NOTA 2: Nu se admite ca intreaga propunere tehnica si/sau propunere financiara sa fie declarata confidentiala, clasificata sau protejata de un drept de proprietate intelectuala, ci doar informatiile din cuprinsul acestuia.

In cazul in care ofertantul declara ca intreaga  propunere tehnica si/sau propunere financiara este declarata confidentiala, clasificata sau protejata de un drept de proprietate intelectuala, se va motiva temeinic acest aspect.

NOTA 3: Comisia de evaluare are dreptul de a analiza explicatiile cu privire la motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din propunerea tehnica si  din propunerea financiara sunt confidentiale, avand in vedere ca potrivit art. 66 alin (4) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, raportul procedurii de atribuire se introduce in SEAP si este posibil ca anumite informatii din propunerea tehnica si/sau propunerea financiara sa se regaseasca in cuprinsul Raportului procedurii.

Data ______________  																Ofertant ............................(reprezentant legal/imputernicit)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Formularul nr. 9

OFERTANT

________________________________________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate dereprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru incheierea contractului............................................ organizată de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executarea lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile Capitolului 3 « Falsuri in inscrisuri » din Codul Penal.

Data ______________

Ofertant ............................(reprezentant legal/imputernicit)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Formularul nr. 10

OFERTANT

________________________________________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE, A CAIETULUI DE SARCINI SI A CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate dereprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului ................... ____, organizată deCompania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, confirm ca acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in contractpentru ............................ ,pe care il prezentam atasat la prezentul formular, initializat (semnate si stampilate) pe fiecare pagina.

Confirm, de asemenea, ca acceptam prevederile Caietului de sarcini, asa cum au fost acestea completate/modificate prin clarificari ulterioare publicarii Anuntului de Participare.

Totodata, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile la Documentatia de atribuire (inclusiv anexele acestora) (daca exista), si le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina.

De asemenea, va comunicam ca avem urmatoarele amendamente la clauzele contractuale sus mentionate (vor fi mentionate amendamentele propuse sau, dupa caz, mentiunea NU ESTE CAZUL):

- ___________________________

- ___________________________

- ___________________________

Data ______________  															Ofertant ............................(reprezentant legal/imputernicit)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Formularul nr. 11

# METODOLOGIA DE LUCRU

Denumirea contractului  .........................................

(se va completa cu contractul in cauza pentru care se depune oferta)

Ofertantul va prezenta descrierea Metodologiei de lucru propuse conform cerintelor din Cerintele beneficiarului si Documentatia tehnica pentru  realizarea executiei lucrarilor.

a) Ofertantii vor realiza o descriere a  fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului.

Ofertantii vor prezenta in cadrul Metodologiei de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include in Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie in Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

b) Ofertantii vorrealiza o descrierea modului in care vor executa Lucrarile tinand cont si de activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, precum si solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare.

Ofertantii vor prezenta in cadrul metodologiei de executie a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include in Metodologia de executie a lucrarilor toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie in Metodologia de executie a Lucrarilor activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

Data ______________  				        											Ofertant ............................(reprezentant legal/imputernicit)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Formularul nr. 12

OFERTANT

___________

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA FINANCIARA

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Denumirea contractului  .........................................

(se va completa cu contractul in cauza pentru care se depune oferta)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executam ...............................................(se va completa cu denumirea contractului) pentru suma de ................. lei (suma în litere şi în cifre fara TVA)  platibilă ulterior receptiei lucrarilor,  la care se adaugă TVA în valoare de ............ lei (suma în litere şi în cifre), aferenta contractului.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem executarea lucrarilor cât mai curând posibil de la primirea ordinului de incepere.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe:

- Anexa nr. 1 la Formularul nr. 12 "Grafic de esalonare a platilor"

- Anexa nr. 2 - Lista furnizorilor de materiale de constructie

Data ______________

Ofertant ............................(reprezentant legal/imputernicit)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 12

| GRAFIC DE ESALONARE A PLĂȚILOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| in cadrul contractului |  |  |
| PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ,,Varianta de Ocolire a municipiului Medias” |  |  |
| Ref. | Activitate/Categorie de lucrari | Pret (Lei fara TVA) |
| 1 | Activitate: Proiectare |  |
| 1.1 | Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea constructiei |  |
| 1.2 | Asistenta tehnica |  |
| 2 | Activitate: Preconstructie si Mediu |  |
| 2.1 | Organizarea santierului |  |
| 2.2 | Amenajarea terenului |  |
| 2.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala |  |
| 2.3.1 | Dezafectare groapa de imprumut |  |
| 2.3.2 | Taluze inierbate |  |
| 2.3.3 | Peisagistica |  |
| 2.3.4 | Scari pe taluz dig |  |
| 3 | Categorie de lucrari: Varianta de ocolire |  |
| 3.1 | Lucrari de drum |  |
| 3.1.1 | Terasamente |  |
| 3.1.2 | Suprastructura drum |  |
| 3.1.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor |  |
| 3.1.4 | Siguranta circulatiei |  |
| 3.1.5 | Suprastructura drumuri laterale |  |
| 3.2 | Lucrari de consolidare |  |
| 3.2.1 | Ziduri din beton si radiere |  |
| 3.2.2 | Coloane forate |  |
| 3.2.3 | Taluz pereat |  |
| 3.3 | Lucrari de Poduri, Pasaje si Viaducte |  |
| 3.3.1 | Infrastructura |  |
| 3.3.1.1 | Coloane |  |
| 3.3.1.2 | Radiere |  |
| 3.3.1.3 | Elevatii |  |
| 3.3.2 | Suprastructura |  |
| 3.3.2.1 | Grinzi |  |
| 3.3.2.2 | Suprabetonare |  |
| 3.3.2.3 | Cale, trotuar, parapet |  |
| 3.3.2.4 | Dispozitive de acoperire a rosturilor |  |
| 3.3.3 | Racordari la terasamente |  |
| 3.3.3.1 | Terasamente |  |
| 3.3.3.2 | Fundatie sfert de con si scari |  |
| 3.3.3.3 | Placi de racordare |  |
| 4 | Categoria de lucrari: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |
| 4.1 | Probe tehnologice si teste |  |
| 5 | Categoria de lucrari: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |
|  | TOTAL LEI FARA TVA |  |

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde sumele forfetare pe activitati/ categorii de lucrari completate de fiecare ofertant in parte, conditiile in care aceste sume devin platibile fiind descrise mai jos.

Nota 2: Ofertantii pot extinde Graficul de Esalonare a Platilor doar prin introducerea de sub-activitati/ sub-categorii de lucrari in cadrul principalelor Activitati/ Categorii de Lucrari, respectiv capitolele 1-5 (1. Proiectare, 2. Preconstructie si Mediu, 3.Varianta de ocolire,  4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste,  5. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului), astfel incat structura Graficului de Esalonare a Platilor sa nu fie modificata.

Nota 3: Toate activitatile/ categoriile de lucrari vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", va conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 4: Se considera ca sumele introduse in Graficul de Esalonare a Platilor vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari complet finalizate din toate punctele de vedere. La sumele introduse va fi obligatoriu sa fie luat in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari din prezentul Grafic in mod corespunzator. Sumele trebuie sa includa toate cheltuielile incidentale sau neprevazute si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea  Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in Graficul de Esalonare a Platilor nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 5: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a preturilor indicate in Graficul de esalonare a Platilor, care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca sumele ofertate in acest Grafic au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 6: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv sumele din Graficul de Esalonare a Platilor, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate in Graficul de Esalonare a Platilor sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 7: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a sumelor forfetare invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a sumelor forfetare invocand motive opuse celor anterior mentionate.

METODA DE PLATA A SUMELOR FORFETARE OFERTATE IN

GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR

Sumele forfetare pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari vor fi platite pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Valoarea minima a Certificatelor de Plata va fi de:

- 1% din Pretul Contractului pentru Certificatele de Plata aferente perioadei de proiectare

- 1% din Pretul Contractului pentru Certificatele de Plata aferente lunilor noiembrie - februarie

- 2,5% din Pretul Contractului pentru Certificatele de Plata aferente lunilor martie - octombrie

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari prevazuta in Graficul de Esalonare a Platilor  nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari in Graficul de Esalonare a Platilor inclus in Contract.

Data ______________

Ofertant ............................(reprezentant legal/imputernicit)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 12

Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.  prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania modificata si completata prin O.U.G. nr.  55/2016.

| Nr. crt. | Denumire furnizor materiale de constructie | Date de identificare furnizor: - Sediul………; - Telefon…..; fax……..; - Nr. de inregistrare la Registrul Comertului………..; - cod unic de inregistrare…………; - cont bancar……….., banca la care este deschis………….; - numele reprezentantului firmei………. si functia acestuia …………………… | Tipuri de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului | Valoarea prestaţiilor Furnizorului de materiale de constructie (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

Data ______________  				        										Ofertant ............................(reprezentant legal/imputernicit)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Formularul nr. 13

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................, deschis la ..............................................................., reprezentata de ...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

si

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de .......................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea implementarii/derularii contractului avand ca obiect „……………………..” conform Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre C.N.A.I.R. S.A.

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu C.N.A.I.R. S.A., respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................

........................................... Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru şi în numele oricaruia şi tuturor membrilor asocierii.

Art. 5.Membrii asocierii convin ca asociatul......................................................................., sa fie desemnat in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente contractului „....................................”. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:

Cont bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

*Asociatul........................... va emite si incasa facturile aferente contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6. Partile vor răspunde solidar şi individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau in legatura cu Contractul.

Art. 7. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi următoarele:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)

Art. 8. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 9. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului.

Art. 10. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile cintractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal/imputernicit)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1

(reprezentant legal/imputernicit)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit)

Nume si prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Formularul nr. 14

OPERATOR ECONOMIC

_______________________ (denumire)

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate dereprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de ……………………......, să ne reprezinte la procedura de atribuire a contractului......................................................

organizată de C.N.A.I.R. S.A. si sa semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente:

1. oferta;

2. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);

3. raspunsurile la clarificari;

4. documentele de calificare;

5. orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data 								             Denumirea mandantului

…………… 						                 S.C. _________________________

reprezentată legal prin

_________________________					 _________________________

(numele si prenumele persoanei imputernicite)         		  (Nume, prenume)

avand functia de

_________________________                                                                   _________________________

(semnatura  persoanei imputernicite)

(Functie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toti ofertantii asociati vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.

Formularul nr. 15

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARA

TITULARUL DE CONT:

NUME ADRESA ORAS /JUDET TARA NUMAR TVA COD POSTAL REPREZENTANT TELEFON FAX E-MAIL

BANCA

NUMELE BANCII ADRESA BANCII ORAS JUDET TARA COD POSTAL NUMAR DE CONT IBAN

REMARCI:

| ŞTAMPILA BANCII + SEMNATURA REPREZENTANTULUI BANCII (amandoua OBLIGATORII) | DATA + SEMNATURA TITULARULUI DE CONT (amandoua OBLIGATORII) |
| --- | --- |

Nota: In cazul unei Asocieri, acest formular va fi completat si prezentat doar de catre Liderul Asocierii. Incazul in care ofertantul subcontracteaza parte/parti din contract, iar subcontractantul/subcontractantii opteaza pentru realizarea platilor de catre Autoritatea Contractanta direct catre ei, atunci subcontractantul/subcontractantii vor completa acest formular.