## Anexa 1
ANEXA 1
Grafic executie LUCRARI DRUM

## Traseu
PROGRESS OF WORKS - ROADWORKS
POZITIE KM |  |  | E/R |  | Start of project 0+000 | [9 empty] | 100 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 300 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 600 | [9 empty] | 700 | [9 empty] | 800 | [9 empty] | 900 | [9 empty] | 1000 | [9 empty] | 1100 | [9 empty] | 1200 | [9 empty] | 1300 | [9 empty] | 1400 | [8 empty] | 1500 | 1500 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1700 | [9 empty] | 1800 | [9 empty] | 1900 | [9 empty] | 2000 | [9 empty] | 2100 | [9 empty] | 2200 | [9 empty] | 2300 | [9 empty] | 2400 | [8 empty] | 2500 | 2500 | [8 empty] | 2500 | 2600 | [9 empty] | 2700 | [9 empty] | 2800 | [9 empty] | 2900 | [9 empty] | 3000 | [9 empty] | 3100 | [9 empty] | 3200 | [9 empty] | 3300 | [9 empty] | 3400 | [9 empty] | 3500 | [9 empty] | 3600 | [9 empty] | 3700 | [9 empty] | 3800 | [9 empty] | 3900 | [9 empty] | 4000 | [9 empty] | 4100 | [9 empty] | 4200 | [9 empty] | 4300 | [9 empty] | 4400 | [9 empty] | 4500 | [9 empty] | 4600 | [9 empty] | 4700 | [9 empty] | 4800 | [9 empty] | 4900 | [9 empty] | 5000 | [9 empty] | 5100 | [9 empty] | 5200 | [9 empty] | 5300 | [9 empty] | 5400 | [9 empty] | 5500 | [9 empty] | 5600 | [9 empty] | 5700 | [9 empty] | 5800 | [9 empty] | 5900 | [9 empty] | 6000 | [9 empty] | 6100 | [9 empty] | 6200 | [9 empty] | 6300 | [9 empty] | 6400 | [9 empty] | 6500 | [9 empty] | 6600 | [9 empty] | 6700 | [9 empty] | 6800 | [9 empty] | 6900 | [9 empty] | 7000 | [9 empty] | 7100 | [9 empty] | 7200 | [9 empty] | 7300 | [9 empty] | 7400 | [9 empty] | 7500 | [9 empty] | 7600 | [9 empty] | 7700 | [9 empty] | 7800 | [9 empty] | 7900 | [9 empty] | 8000 | [9 empty] | 8100 | [9 empty] | 8200 | [9 empty] | 8300 | [9 empty] | 8400 | [9 empty] | 8500 | [9 empty] | 8600 | [9 empty] | 8700 | [9 empty] | 8800 | [9 empty] | 8900 | [9 empty] | 9000 | [9 empty] | 9100 | [9 empty] | 9200 | [9 empty] | 9300 | [9 empty] | 9400 | [9 empty] | 9500 | [9 empty] | 9600 | [9 empty] | 9700 | [9 empty] | 9800 | [9 empty] | 9900 | [9 empty] | 10000 | [9 empty] | 10100 | [9 empty] | 10200 | [9 empty] | 10300 | [9 empty] | 10400 | [9 empty] | 10500 | [9 empty] | 10600 | [9 empty] | 10700 | [9 empty] | 10800 | [9 empty] | 10900 | [9 empty] | 11000 | [9 empty] | 11100 | [9 empty] | 11200 | [9 empty] | 11300 | [9 empty] | 11400 | [9 empty] | 11500 | [9 empty] | 11600 | [7 empty] | End of project km 11+643 POZITIE KM
[5 empty] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
Lucrări auxiliare | Semnalizare rutieră |  | E |  | 11600 40: 2017-09-02 | Semnalizare rutieră |  | Lucrări auxiliare
R
| Marcaj |  | E | [1169 empty] | Marcaj
R
| Parapet |  | E | [1169 empty] | Parapet | bar: 300 70 to 800 40; 3000 10 to 3700 40; 3900 30 to 4400 80; 4600 50 to 4900 20; 5200 90 to 5500 30; 5700 10 to 6200 20; 6700 40 to 7300 30; 7500 30 to 8100 90; 8400 10 to 8500 50; 8600 40 to 8800 40; 9900 40 to 10000 50; 10500 70 to 10600 90; 11100 20 to 11600 70
R | bar: 300 70 to 800 40; 3000 10 to 3700 40; 3900 30 to 4400 80; 4600 50 to 4900 20; 5200 90 to 5500 30; 5700 10 to 6200 20; 6700 40 to 7300 30; 7500 30 to 8100 90; 8400 10 to 8500 50; 8600 40 to 8800 40; 9900 40 to 10000 50; 10500 70 to 10600 90; 11100 20 to 11600 70
| Saltea preînsămânțată |  | E | [1169 empty] | Saltea preînsămânțată | bar: Start of project 0+000 0 to 900 0; 1800 40 to 1800 80; 2100 30 to 2100 40; 2400 10 to 2500 90; 2500 10 to 3500 60; 3700 30 to 3700 70; 3800 70 to 4000 30; 4200 30 to 4500 20; 4600 10 to 4600 70; 4900 20 to 5300 40; 5500 10 to 5500 50; 5600 50 to 5700 60; 6100 60 to 6400 70; 6700 0 to 6700 80; 7200 90 to 7300 70; 7400 80 to 7500 80; 7900 0 to 8200 60; 8300 70 to 8900 70; 9100 10 to 9500 30; 9800 80 to 10100 10; 10200 10 to 11600 70
R | bar: Start of project 0+000 0 to 900 0; 1800 40 to 1800 80; 2100 30 to 2100 40; 2400 10 to 2500 90; 2500 10 to 3500 60; 3700 30 to 3700 70; 3800 70 to 4000 30; 4200 30 to 4500 20; 4600 10 to 4600 70; 4900 20 to 5300 40; 5500 10 to 5500 50; 5600 50 to 5700 60; 6100 60 to 6400 70; 6700 0 to 6700 80; 7200 90 to 7300 70; 7400 80 to 7500 80; 7900 0 to 8200 60; 8300 70 to 8900 70; 9100 10 to 9500 30; 9800 80 to 10100 10; 10200 10 to 11600 70
| Pământ vegetal taluz |  | E | [1169 empty] | Pământ vegetal taluz
R
| Șanț de gardă |  | E |  | 6900 70: NECONFORMITATE 03.11.2017; 7500 40: NECONFORMITATE 03.11.2017; 8400 40: NECONFORMITATE 03.11.2017 | Șanț de gardă
R | bar: Start of project 0+000 0 to 300 60; 800 0 to 3000 20; 3200 50 to 3500 10; 3700 70 to 3900 50; 4400 50 to 4600 40; 4900 40 to 5200 70; 5500 50 to 5700 40; 6200 0 to 6700 50; 7200 90 to 7500 10; 8000 50 to 8400 20; 8500 90 to 10500 70; 10800 20 to 11000 0; 11400 50 to 11600 70
| Rigolă pe bermă |  | E | [1169 empty] | Rigolă pe bermă | bar: Start of project 0+000 0 to 900 0; 1800 40 to 1800 80; 2100 30 to 3500 60; 3700 30 to 3700 70; 3800 70 to 4000 30; 4200 30 to 4500 20; 4600 10 to 4600 70; 4900 20 to 5300 40; 5500 10 to 5500 50; 5600 50 to 5700 60; 6100 60 to 6400 70; 6700 0 to 6700 80; 7200 90 to 7300 70; 7400 80 to 7500 80; 7900 0 to 8200 60; 8300 70 to 8900 70; 9100 10 to 9500 30; 9800 80 to 10100 10; 10200 10 to 11600 70
R | bar: Start of project 0+000 0 to 900 0; 1800 40 to 1800 80; 2100 30 to 3500 60; 3700 30 to 3700 70; 3800 70 to 4000 30; 4200 30 to 4500 20; 4600 10 to 4600 70; 4900 20 to 5300 40; 5500 10 to 5500 50; 5600 50 to 5700 60; 6100 60 to 6400 70; 6700 0 to 6700 80; 7200 90 to 7300 70; 7400 80 to 7500 80; 7900 0 to 8200 60; 8300 70 to 8900 70; 9100 10 to 9500 30; 9800 80 to 10100 10; 10200 10 to 11600 70
| Șanț pereat |  | E |  | 11600 40: 2017-08-07 | Șanț pereat
R | bar: 3800 70 to 4200 20; 10800 20 to 11000 0
| Rigola de acostament |  | E | [1169 empty] | Rigola de acostament | bar: Start of project 0+000 0 to Start of project 0+000 20; 300 80 to 1100 90; 1300 0 to 1500 50; 3000 20 to 3800 30; 3900 20 to 4900 20; 5200 90 to 5500 30; 5700 0 to 6200 20; 6700 50 to 8100 90; 8300 40 to 9300 80; 9900 40 to 10000 50; 10200 40 to 11600 70
R | bar: Start of project 0+000 0 to Start of project 0+000 20; 300 80 to 1100 90; 1300 0 to 1500 50; 3000 20 to 3800 30; 3900 20 to 4900 20; 5200 90 to 5500 30; 5700 0 to 6200 20; 6700 50 to 8100 90; 8300 40 to 9300 80; 9900 40 to 10000 50; 10200 40 to 11600 70
| Dren |  | E |  | 11000 60: 2017-08-11; 11100 20: 2017-08-10; 11200 40: 2017-08-09; 11300 0: 2017-08-04 | Dren
R | bar: Start of project 0+000 0 to 300 60; 800 0 to 3000 20; 3200 50 to 3500 10; 3700 70 to 3900 60; 4400 50 to 4600 40; 4900 40 to 5200 80; 5500 50 to 5700 0; 6200 0 to 6700 50; 7300 50 to 7500 10; 8000 50 to 8400 20; 8500 90 to 10500 70; 10800 20 to 10900 90; 11400 50 to 11600 70
| Acostament |  | E | [1169 empty] | Acostament
R
Structura rutieră | Strat de uzură |  | E |  | 11400 50: 2017-09-30; 11600 40: 2017-10-02 | Strat de uzură |  | Structura rutieră
R
| Strat de legatură |  | E |  | 11400 50: 2017-09-18; 11500 60: 2017-08-19; 11600 40: 2017-08-19 | Strat de legatură
R
| Strat de bază |  | E |  | 11400 50: 2016-11-26; 11500 60: 2016-11-25; 11600 10: 2016-11-24; 11600 40: 2017-08-08 | Strat de bază
R
| Strat de balast stabilizat |  | E |  | 11400 50: 2016-11-11; 11400 80: 2016-11-05; 11500 20: 2016-11-04; 11500 80: 2016-11-03; 11600 40: 2017-06-02 | Strat de balast stabilizat
R
| Strat de balast |  | E |  | 9300 80: 2017-08-21; 10500 80: 2017-08-22; 10700 80: 2017-08-23; 10900 0: 2017-08-26; 11400 50: 2016-10-31; 11500 60: 2016-09-27; 11600 40: 31.03.2017 | Strat de balast
R
| Strat de formă |  | E |  | 9300 80: 2017-08-21; 10500 80: 2017-08-16; 10800 0: 2017-08-19; 11000 0: 2017-08-22; 11100 0: 2017-08-22; 11400 50: 2016-09-24; 11500 60: 2016-09-23; 11600 40: 22.11.2016, 29.03.2017 | Strat de formă
R
Terasamente | Umplutură de pământ |  | E |  | 9200 80: 2017-08-21; 11400 50: 2016-09-24; 11500 60: 2016-09-23; 11600 40: 22.11.2016, 29.03.2017 | Umplutură de pământ |  | Terasamente
R | bar: 10500 80 to 11400 40
| Săpătură de pământ |  | E |  | 6600 20: 2016-07-21; 10500 80: 2017-08-16; 10700 80: 2017-08-21; 11000 20: 2017-08-18; 11100 0: 2017-08-21; 11400 50: 2016-08-08; 11500 0: 2016-08-05; 11500 60: 2016-08-01; 11600 30: 07.11.2016, 29.03.2017 | Săpătură de pământ
|  |  | R |  | 4000 0: 11.06.2015 INTERMEDIAR; 4200 0: 09.06.2015 INTERMEDIAR; 5900 40: 12.06.2015 INTERMEDIAR
| Consolidări terasamente |  | E | [1169 empty] | Consolidări terasamente | bar: 9200 80 to 9500 0; 10500 80 to 11200 30; 11400 0 to 11600 70
R | bar: 9200 80 to 9500 0; 10500 80 to 11200 30; 11400 0 to 11600 70
| Îmbunătățire teren fundare |  | E |  | 11400 50: 2016-08-22; 11500 60: 2016-08-11; 11600 30: 15.11.2016, 29.03.2017 | Îmbunătățire teren fundare
R | bar: 9200 80 to 9500 0; 10500 80 to 11200 30
| Decapare teren vegetal |  | E |  | 300 80: 2017-05-25; 500 60: 2017-05-16; 600 60: 2017-05-09; 700 20: 2017-04-26; 800 60: 2017-04-25; 900 40: 2017-04-24; 900 60: 2017-05-25; 1000 20: 2017-04-27; 1100 0: 2017-04-28; 1200 0: 2017-04-02; 1300 40: 2017-05-08; 1400 0: 2017-05-17; 4000 80: 2017-06-28; 5200 60: 2016-08-02; 5300 80: 2016-08-01; 5400 40: 2016-07-29; 5400 80: 2016-07-28; 5500 20: 2016-07-26; 5500 40: 2016-07-25; 5700 0: 2016-07-22; 5700 60: 2016-07-21; 5800 20: 2016-07-15; 5800 60: 2016-07-14; 5900 0: 2016-07-13; 5900 60: 2016-07-11; 6000 0: 2016-07-08; 6000 80: 2016-07-07; 6100 80: 2017-06-13; 6600 20: 2016-07-21; 6700 20: 2016-07-05; 6800 40: 2016-07-06; 7200 0: 2016-08-02; 7400 0: 2016-08-03; 7600 0: 2016-08-04; 7800 0: 2016-08-05; 8100 60: 2016-08-06; 8300 20: 2016-08-08; 9000 20: 2016-08-25; 9200 80: 2016-08-08; 9500 40: 2017-04-25; 9600 40: 2016-08-09; 9900 50: 2016-08-10; 10300 70: 2016-08-11; 10500 80: 2016-09-29; 10700 40: 2016-09-30; 10800 20: 2016-09-01; 10900 0: 2016-10-03; 11100 0: 2016-08-22; 11400 40: 2016-08-01; 11500 0: 2016-07-27; 11500 60: 2016-07-14; 11600 40: 2016-11-05 | Decapare teren vegetal
|  |  | R |  | 2500 0: 08.05.2015 INTERMEDIAR; 2700 20: 08.05.2015 INTERMEDIAR; 2900 40: 08.05.2015 INTERMEDIAR; 3500 0: 11.05.2015; 3800 20: 09.06.2015 INTERMEDIAR; 4000 0: 10.06.2015 INTERMEDIAR; 4200 0: 26.05.2015 INTERMEDIAR; 4500 80: 27.05.2015 INTERMEDIAR; 5900 0: 12.06.2015 INTERMEDIAR; 6000 70: 15.06.2015 INTERM; 6100 80: 10.06.2015 INTERMEDIAR; 6300 40: 12.06.2015 INTERMEDIAR; 6600 60: 11.06.15; 6700 20: 2016-07-05; 6800 40: 07.07.2016; 11300 0: 04.05.2015 INTERMEDIAR
| Degajare teren |  | E |  | 300 80: 2017-05-01; 700 20: 2017-04-26; 800 60: 2017-04-25; 900 40: 2017-04-24; 900 60: 2017-05-01; 1000 20: 2017-04-27; 1100 0: 2017-04-28; 1200 0: 2017-04-02; 1300 40: 2017-05-01; 1400 0: 2017-05-17; 1400 40: 2017-05-30; 1500 20: 2017-06-06; 1600 0: 2017-06-14; 1800 40: 2017-06-15; 1900 20: 2017-06-16; 2100 80: 2017-06-01; 2200 40: 2017-06-02; 2400 70: 2015-06-08; 3100 0: 2016-06-23; 3200 20: 2016-07-26; 3400 20: 2015-04-23; 4000 80: 2016-07-20; 4200 0: 2016-04-23; 4900 40: 2015-06-05; 5200 80: 2016-08-02; 5300 80: 2016-08-01; 5400 40: 2016-07-29; 5400 80: 2016-07-28; 5500 20: 2016-07-26; 5500 40: 2016-07-25; 5700 0: 2016-07-22; 5700 60: 2016-07-21; 5800 0: 2016-07-15; 5800 60: 2016-07-14; 5900 0: 2015-06-04; 6800 60: 2016-06-27; 7000 60: 2016-07-05; 7200 60: 2016-08-02; 7400 0: 2016-08-03; 7600 0: 2016-07-08; 7700 50: 2016-08-04; 7800 0: 2016-08-05; 8100 60: 2016-08-06; 8300 20: 2016-08-08; 9000 20: 2016-08-25; 9000 60: 2015-05-04; 9200 80: 2016-08-08; 9600 40: 2016-08-09; 9800 60: 2015-05-04; 9900 50: 2016-08-10; 10200 0: 2015-05-04; 10300 70: 2016-08-11; 10500 50: 2015-05-04; 11100 0: 2016-08-22; 11300 0: 2015-05-04; 11600 0: 2016-07-14; 11600 40: 2016-11-05 | Degajare teren
|  |  | R |  | 2400 70: 08-06-2015 intermediar; 3000 60: 04.05.2015 INTER; 3100 0: 2016-07-05; 3200 20: 04.05.2015 INTERMEDIAR; 3400 20: 2015-04-23; 4200 0: 2016-04-23; 4900 40: 05-06-2015 intermediar; 5400 30: 12.06.2015 A002,A005; 5900 0: 04-06-2015 intermediar; 6800 60: 2016-07-05; 9000 60: 2015-05-04; 9800 60: 2015-05-04; 10200 0: 2015-05-04; 10500 50: 2015-05-04; 11300 0: 2015-05-04
| Zone mlastinoase | [1171 empty] | Zone mlastinoase | bar: Start of project 0+000 0 to 100 90; 300 10 to 1900 90; 2200 40 to 4400 80; 4600 30 to 6500 60; 6600 60 to 7400 0; 7400 90 to 8200 70; 8400 20 to 8500 50; 9200 50 to 9900 0; 10500 40 to 11400 30; 11600 40 to 11600 70
| Arheologie |  | E |  | 2600 60: Sit 8; 3100 10: Sit 1 - 11.07.2016; 3200 40: Sit 9; 4000 80: 28.07.2016 - Sit 2; 7600 0: 22.07.2016 - Sit 3; 9000 60: Sit 4; 9800 60: Sit 5; 10200 0: Sit 6; 10500 50: Sit 7 | Arheologie
R | bar: Start of project 0+000 0 to 2600 50; 2800 40 to 3100 0; 3200 20 to 3200 30; 3400 10 to 4000 70; 4100 90 to 7500 90; 7700 50 to 9000 50; 9100 40 to 9800 50; 9900 50 to 10100 90; 10300 70 to 10500 40; 11100 0 to 11600 70
| Debleu/Rambleu | [1171 empty] | Debleu/Rambleu
Stanga |  | PTT |  |  | Start of project 0+000 30: 18; Start of project 0+000 60: 36; 100 40: 2; 200 60: Pod; 200 80: 2; 300 70: 2-7; 300 80: 7; 800 0: 1a; 800 50: 1a-2a; 800 60: 2a; 900 10: 3a; 1200 0: 3; 1300 0: 3a; 1500 60: 3; 1800 40: 2; 1900 0: 3; 2100 30: Pasaj; 2100 50: 3; 2400 10: Pod; 2400 30: 2; 3000 10: 1-2; 3000 20: 1; 3000 30: 7; 3200 50: 1; 3300 20: 1a; 3500 20: 7a; 3500 70: 8a; 3600 30: 10a; 3700 10: 8a; 3700 30: 7a; 3700 50: 7a-2a; 3700 70: 2a; 3700 80: 3a; 3800 40: 3; 3800 70: 2; 3900 20: 2-1; 3900 30: 1; 3900 70: 7; 4000 40: 8; 4000 50: 10; 4100 80: 8; 4200 30: 7; 4400 50: 1a; 4400 90: 2a; 4500 30: 3a; 4600 10: 2a; 4600 50: 7a; 4600 80: 8a; 4700 20: 10; 4800 90: 8; 4900 20: 7; 4900 30: 7-2; 4900 40: 2; 4900 50: VIADUCT; 5200 40: 2; 5200 80: 2-7; 5200 90: 7; 5300 50: 8; 5300 70: 9; 5400 0: 9a; 5400 70: 9; 5400 90: 8; 5500 10: 7; 5500 40: 7-2; 5500 50: 2; 5500 60: 3; 5600 50: 2; 5700 0: 2-1; 5700 10: 1; 5700 50: 13; 5700 70: 14; 5800 0: 15; 5800 30: 16; 5800 50: 17; 5800 70: 11; 5900 60: 17; 6000 10: 16; 6000 90: 15; 6100 20: 14; 6100 60: 13; 6200 0: 1; 6200 30: 1-2; 6200 50: 2; 6400 80: 3; 6700 0: 2; 6700 40: 2-1; 6700 50: 1; 6700 60: 7; 6700 90: 8; 6800 80: 9; 7100 0: 12; 7200 0: 8a; 7200 90: 7a; 7300 40: 7a-2a; 7300 50: 2a; 7300 80: 3a; 7400 80: 2a; 7500 20: 2a-7a; 7500 30: 7a; 7500 90: 8a; 7600 10: 8; 7900 0: 7; 8000 50: 1; 8200 0: 1-2; 8200 10: 2; 8200 70: 3; 8300 40: 3a; 8300 70: 2a; 8400 0: 2a-1a; 8400 10: 1a; 8400 30: 7a; 8500 70: 7a-2a; 8500 90: 2a; 8600 30: 2a-1a; 8600 40: 1a; 8800 50: 1a-2a; 8800 60: 2a; 8900 80: 3a; 9000 0: Pod; 9000 20: 3a; 9100 10: 2a; 9300 90: 2; 9500 40: 3; 9600 0: Pasaj; 9600 20: 3; 9800 80: 2; 9900 30: 2-1; 9900 40: 1; 10000 60: 1-2; 10000 70: 2; 10100 20: 3; 10100 70: Pod; 10100 90: 3; 10200 10: 2; 10200 40: 2a; 10400 80: Pod; 10500 0: 2a; 10500 60: 2a-1a; 10500 70: 1a; 10500 80: 7a; 10700 0: 7a-20a; 10700 40: 20a; 10700 80: 20a-22a; 10800 20: 22a; 10800 70: 22; 11000 10: 22-20; 11000 60: 20; 11000 90: 20-7; 11100 20: 7; 11400 50: 1; 11400 80: 37; 11600 0: 19 | PTT | Stanga
|  | Lungime |  |  | Start of project 0+000 0: 40; Start of project 0+000 30: 10; Start of project 0+000 60: 75; 100 40: 136; 200 60: 18; 200 80: 91; 300 70: 119; 300 80: 418; 800 0: 46; 800 50: 6; 800 60: 60; 900 10: 286; 1200 0: 95; 1300 0: 296; 1500 60: 252; 1800 40: 51; 1900 0: 243; 2100 30: 20; 2100 50: 252; 2400 10: 20; 2400 30: 575; 3000 10: 585; 3000 20: 13; 3000 30: 226; 3200 50: 61; 3300 20: 203; 3500 20: 49; 3500 70: 61; 3600 30: 83; 3700 10: 21; 3700 30: 18; 3700 50: 15; 3700 70: 13; 3700 80: 61; 3800 40: 30; 3900 20: 10; 3900 30: 40; 3900 70: 70; 4000 40: 10; 4000 50: 137; 4100 80: 50; 4200 30: 222; 4400 50: 31; 4400 90: 47; 4500 30: 76; 4600 10: 40; 4600 50: 32; 4600 80: 36; 4700 20: 177; 4800 90: 26; 4900 20: 6; 4900 30: 10; 4900 40: 19; 4900 50: 284; 5200 40: 37; 5200 80: 332; 5200 90: 63; 5300 50: 20; 5300 70: 28; 5400 0: 76; 5400 70: 18; 5400 90: 18; 5500 10: 26; 5500 40: 10; 5500 50: 14; 5500 60: 91; 5600 50: 55; 5700 0: 10; 5700 10: 31; 5700 50: 26; 5700 70: 26; 5800 0: 29; 5800 30: 19; 5800 50: 20; 5800 70: 97; 5900 60: 50; 6000 10: 78; 6000 90: 40; 6100 20: 24; 6100 60: 40; 6200 0: 45; 6200 30: 10; 6200 50: 225; 6400 80: 227; 6700 0: 33; 6700 40: 10; 6700 50: 15; 6700 90: 84; 6800 80: 225; 7100 0: 100; 7200 0: 98; 7200 90: 42; 7300 40: 15; 7300 50: 32; 7400 80: 37; 7500 20: 10; 7500 30: 65; 7500 90: 18; 7600 10: 290; 7900 0: 142; 8000 50: 155; 8200 0: 10; 8200 10: 57; 8200 70: 74; 8300 40: 32; 8300 70: 32; 8400 0: 10; 8400 10: 18; 8400 30: 140; 8500 60: 12; 8500 90: 40; 8600 30: 10; 8600 40: 220; 8800 50: 10; 8800 60: 112; 8900 80: 32; 9000 0: 20; 9000 20: 85; 9100 10: 384; 9500 40: 60; 9600 0: 21; 9600 20: 266; 9800 80: 338; 9900 30: 10; 9900 40: 115; 10000 60: 10; 10000 70: 68; 10100 20: 40; 10100 70: 16; 10100 90: 19; 10200 40: 250; 10400 80: 20; 10500 0: 51; 10500 60: 81; 10500 70: 12; 10500 80: 128; 10700 0: 36; 10700 40: 44; 10700 80: 32; 10800 20: 55; 10800 70: 159; 11000 10: 34; 11000 60: 21; 11000 90: 35; 11100 20: 333; 11400 50: 23; 11400 80: -879; 11600 0: 17 | Lungime
|  | Km |  | Giratie km 0+000 | Start of project 0+000 0: 0; Start of project 0+000 30: 40; Start of project 0+000 50: 50; Start of project 0+000 60: 125; 100 40: 261; 200 60: 279; 200 80: 370; 300 70: 380; 300 80: 798; 800 0: 844; 800 50: 850; 800 60: 910; 900 10: 1196; 1200 0: 1291; 1300 0: 1587; 1500 60: 1839; 1800 40: 1890; 1900 0: 2133; 2100 30: 2153; 2100 50: 2405; 2400 10: 2425; 2400 30: 3000; 3000 10: 3010; 3000 20: 3023; 3000 30: 3249; 3200 50: 3310; 3300 20: 3513; 3500 20: 3562; 3500 70: 3623; 3600 30: 3706; 3700 10: 3727; 3700 30: 3745; 3700 50: 3760; 3700 70: 3773; 3700 80: 3834; 3800 40: 3864; 3800 70: 3910; 3900 20: 3920; 3900 30: 3960; 3900 70: 4030; 4000 40: 4040; 4000 50: 4177; 4100 80: 4227; 4200 30: 4449; 4400 50: 4480; 4400 90: 4527; 4500 30: 4603; 4600 10: 4643; 4600 50: 4675; 4600 80: 4711; 4700 20: 4888; 4800 90: 4914; 4900 20: 4920; 4900 30: 4930; 4900 40: 4949; 4900 50: 5233; 5200 40: 5270; 5200 80: 5281; 5200 90: 5344; 5300 50: 5364; 5300 70: 5392; 5400 0: 5468; 5400 70: 5486; 5400 90: 5504; 5500 10: 5530; 5500 40: 5540; 5500 50: 5554; 5500 60: 5645; 5600 50: 5700; 5700 0: 5710; 5700 10: 5741; 5700 50: 5767; 5700 70: 5793; 5800 0: 5822; 5800 30: 5841; 5800 50: 5861; 5800 70: 5958; 5900 60: 6008; 6000 10: 6086; 6000 90: 6126; 6100 20: 6150; 6100 60: 6190; 6200 0: 6235; 6200 30: 6245; 6200 50: 6470; 6400 80: 6697; 6700 0: 6730; 6700 40: 6740; 6700 50: 6755; 6700 60: 6781; 6700 90: 6865; 6800 80: 7090; 7100 0: 7190; 7200 0: 7288; 7200 90: 7330; 7300 40: 7345; 7300 50: 7377; 7300 80: 7478; 7400 80: 7515; 7500 20: 7525; 7500 30: 7590; 7500 90: 7608; 7600 10: 7898; 7900 0: 8040; 8000 50: 8195; 8200 0: 8205; 8200 10: 8262; 8200 70: 8336; 8300 40: 8368; 8300 70: 8400; 8400 0: 8410; 8400 10: 8428; 8400 30: 8568; 8500 60: 8580; 8500 90: 8620; 8600 30: 8630; 8600 40: 8850; 8800 50: 8860; 8800 60: 8972; 8900 80: 9004; 9000 0: 9024; 9000 20: 9109; 9100 10: 9388; 9300 90: 9532; 9500 40: 9592; 9600 0: 9613; 9600 20: 9879; 9800 80: 9930; 9900 30: 9940; 9900 40: 10055; 10000 60: 10065; 10000 70: 10133; 10100 20: 10173; 10100 70: 10189; 10100 90: 10208; 10200 10: 10229; 10200 40: 10479; 10400 80: 10499; 10500 0: 10550; 10500 60: 10560; 10500 70: 10572; 10500 80: 10700; 10700 0: 10736; 10700 40: 10780; 10700 80: 10812; 10800 20: 10867; 10800 70: 11026; 11000 10: 11060; 11000 60: 11081; 11000 90: 11116; 11100 20: 11449; 11400 50: 11472; 11400 80: 10593; 11600 0: 10610; 11600 70: Giratie km 11+643 | Km
AX | [1173 empty] | AX
Dreapta |  | Km |  | Giratie km 0+000 | Start of project 0+000 0: 37; Start of project 0+000 30: 50; Start of project 0+000 60: 168; 100 70: 175; 100 80: 261; 200 60: 279; 200 80: 355; 300 70: 365; 300 80: 600; 600 10: 635; 600 40: 758; 700 60: 838; 800 40: 880; 800 90: 890; 900 0: 1277; 1200 80: 1630; 1600 40: 1840; 1800 50: 1850; 1800 60: 1890; 1800 90: 1900; 1900 0: 1928; 1900 20: 1960; 1900 70: 2133; 2100 30: 2153; 2100 50: 2405; 2400 10: 2425; 2400 30: 2970; 2900 80: 2980; 2900 90: 3013; 3000 20: 3250; 3200 60: 3280; 3200 90: 3503; 3500 10: 3735; 3700 40: 3745; 3700 50: 3834; 3800 40: 3898; 3900 0: 3950; 3900 60: 3960; 3900 70: 3995; 4000 0: 4040; 4000 50: 4070; 4000 80: 4250; 4200 60: 4427; 4400 30: 4455; 4400 50: 4465; 4400 70: 4493; 4500 0: 4607; 4600 10: 4640; 4600 50: 4650; 4600 60: 4683; 4600 90: 4716; 4700 20: 4867; 4800 70: 4905; 4900 10: 4920; 4900 30: 4930; 4900 40: 4949; 4900 50: 5233; 5200 40: 5270; 5200 80: 5300; 5300 10: 5371; 5300 80: 5412; 5400 20: 5446; 5400 50: 5486; 5400 90: 5505; 5500 10: 5515; 5500 20: 5542; 5500 50: 5558.5; 5500 60: 5560; 5500 70: 5657.5; 5600 60: 5709; 5700 10: 5740; 5700 50: 5750; 5700 60: 5782; 5700 90: 5830; 5800 40: 5833; 5800 50: 5875; 5900 0: 5940; 5900 50: 5965; 5900 70: 5990; 6000 0: 6020; 6000 30: 6160; 6100 70: 6170; 6100 80: 6212; 6200 20: 6380; 6300 90: 6400; 6400 10: 6432; 6400 40: 6669; 6600 70: 6728; 6700 30: 6750; 6700 60: 6765; 6700 70: 6812; 6800 20: 7087; 7000 90: 7210; 7200 20: 7328; 7300 30: 7335; 7300 40: 7345; 7300 50: 7365; 7300 70: 7506; 7500 10: 7540; 7500 50: 7550; 7500 60: 7609; 7600 10: 7994; 8000 0: 8015; 8000 20: 8020; 8000 30: 8212; 8200 20: 8336; 8300 40: 8385; 8300 90: 8430; 8400 30: 8440; 8400 40: 8550; 8500 50: 8570; 8500 70: 8580; 8500 80: 8620; 8600 20: 8630; 8600 30: 8720; 8700 20: 8730; 8700 30: 9004; 9000 0: 9024; 9000 20: 9140; 9100 40: 9150; 9100 50: 9301; 9300 10: 9380; 9300 80: 9540; 9500 40: 9550; 9500 50: 9592; 9600 0: 9613; 9600 20: 9723; 9700 30: 9840; 9800 40: 9850; 9800 50: 9995; 10000 0: 10010; 10000 10: 10040; 10000 40: 10173; 10100 70: 10189; 10100 90: 10229; 10200 40: 10303; 10300 10: 10479; 10400 80: 10499; 10500 0: 10540; 10500 40: 10550; 10500 50: 10562; 10500 70: 10699; 10700 0: 10736; 10700 40: 10763; 10700 70: 10790; 10700 90: 10867; 10800 70: 11020; 11000 20: 11040; 11000 50: 11100; 11100 0: 11125; 11100 30: 11440; 11400 40: 11514; 11500 20: 11540; 11500 40: 11593; 11600 0: 10606; 11600 70: Giratie km 11+643 | Km | Dreapta
|  | Lungime |  |  | Start of project 0+000 0: 37; Start of project 0+000 30: 13; Start of project 0+000 60: 118; 100 70: 7; 100 80: 86; 200 60: 18; 200 80: 76; 300 70: 104; 300 80: 235; 600 10: 35; 600 40: 123; 700 60: 80; 800 40: 42; 900 0: 387; 1200 80: 353; 1600 40: 210; 1800 50: 10; 1800 60: 40; 1800 90: 10; 1900 0: 28; 1900 70: 173; 2100 30: 20; 2100 50: 252; 2400 10: 20; 2400 30: 545; 2900 80: 555; 2900 90: 33; 3000 20: 237; 3200 60: 30; 3200 90: 223; 3500 10: 232; 3700 40: 10; 3700 50: 89; 3800 40: 64; 3900 0: 52; 3900 60: 10; 3900 70: 35; 4000 0: 45; 4000 50: 30; 4000 80: 180; 4200 60: 177; 4400 30: 28; 4400 50: 10; 4400 70: 28; 4500 0: 114; 4600 10: 33; 4600 50: 10; 4600 60: 33; 4600 90: 33; 4700 20: 151; 4800 70: 38; 4900 10: 15; 4900 30: 10; 4900 40: 19; 4900 50: 284; 5200 40: 37; 5200 80: 351; 5300 10: 71; 5300 80: 41; 5400 20: 34; 5400 50: 40; 5400 90: 19; 5500 10: 10; 5500 20: 27; 5500 50: 16.5; 5500 60: 1.5; 5500 70: 97.5; 5600 60: 51.5; 5700 10: 31; 5700 50: 10; 5700 60: 32; 5700 90: 48; 5800 40: 3; 5800 50: 42; 5900 0: 65; 5900 50: 25; 5900 70: 25; 6000 0: 30; 6000 30: 140; 6100 70: 10; 6100 80: 42; 6200 20: 168; 6300 90: 20; 6400 10: 32; 6400 40: 237; 6600 70: 59; 6700 30: 22; 6700 60: 15; 6700 70: 47; 6800 20: 275; 7000 90: 123; 7300 30: 7; 7300 40: 10; 7300 50: 20; 7300 70: 141; 7500 10: 34; 7500 50: 10; 7500 60: 59; 7600 10: 385; 8000 0: 21; 8000 20: 5; 8000 30: 192; 8200 20: 124; 8300 40: 49; 8300 90: 45; 8400 30: 10; 8400 40: 110; 8500 50: 20; 8500 70: 10; 8500 80: 40; 8600 20: 10; 8600 30: 90; 8700 20: 10; 8700 30: 274; 9000 0: 20; 9000 20: 116; 9100 40: 146; 9100 50: 151; 9300 10: 79; 9300 80: 160; 9500 40: 10; 9500 50: 42; 9600 0: 21; 9600 20: 110; 9700 30: 248; 9800 40: 10; 9800 50: 145; 10000 0: 15; 10000 10: 30; 10000 40: 133; 10100 70: 16; 10100 90: 40; 10200 40: 130; 10300 10: 176; 10400 80: 20; 10500 0: 41; 10500 40: 71; 10500 50: 12; 10500 70: 137; 10700 0: 37; 10700 40: 27; 10700 70: 27; 10700 90: 77; 10800 70: 153; 11000 20: 20; 11000 50: 60; 11100 0: 25; 11100 30: 315; 11400 40: 74; 11500 20: 26; 11500 40: 53 | Lungime
|  | PTT |  |  | Start of project 0+000 30: 18; Start of project 0+000 60: 36; 100 70: 2; 100 80: 2a; 200 60: Pod; 200 80: 2a; 300 70: 2a-7a; 300 80: 7a; 600 10: 8a; 600 40: 8; 700 60: 7; 800 40: 1; 800 90: 1-2; 900 0: 2; 1200 80: 3; 1600 40: 2; 1800 50: 2-1; 1800 60: 1; 1800 90: 1-2; 1900 0: 2; 1900 20: 3; 1900 70: 3a; 2100 30: Pasaj; 2100 50: 3a; 2400 10: Pod; 2400 30: 2; 2900 80: 2-1; 2900 90: 1; 3000 20: 7; 3200 60: 7-4; 3200 90: 4; 3500 10: 24; 3700 40: 24-5; 3700 50: 5; 3800 40: 5a; 3900 0: 23; 3900 60: 23-4a; 3900 70: 4a; 4000 0: 24a; 4000 50: 24-7a; 4000 80: 7a; 4200 60: 7; 4400 30: 1; 4400 50: 1-2; 4400 70: 2; 4500 0: 3; 4600 10: 2; 4600 50: 2-7; 4600 60: 7; 4600 90: 8; 4700 20: 10; 4800 70: 8; 4900 10: 7; 4900 30: 7-2; 4900 40: 2; 4900 50: VIADUCT; 5200 40: 2; 5200 80: 2-24; 5300 10: 24; 5300 80: 25; 5400 20: 26; 5400 50: 25; 5400 90: 24; 5500 10: 24-2; 5500 20: 2; 5500 50: 3; 5500 60: 6; 5500 70: 6; 5600 60: 3; 5700 10: 2; 5700 50: 2-27; 5700 60: 27; 5700 90: 28; 5800 40: 29; 5800 50: 29a; 5900 0: 30; 5900 50: 29a; 5900 70: 28a; 6000 0: 28a-31; 6000 30: 31; 6100 70: 31-2a; 6100 80: 2a; 6200 20: 3a; 6300 90: 2a; 6400 10: 2; 6400 40: 3; 6600 70: 3a; 6700 30: 2a; 6700 60: 2a-32; 6700 70: 32; 6800 20: 32; 7000 90: 33; 7200 20: 35; 7300 30: 1; 7300 40: 1-2; 7300 50: 2; 7300 70: 3; 7500 10: 2; 7500 50: 2-7; 7500 60: 7; 7600 10: 7a; 8000 0: 1a; 8000 20: 1a-2a; 8000 30: 1a-2a; 8200 20: 3a; 8300 40: 3; 8300 90: 2; 8400 30: 2-7; 8400 40: 7; 8500 50: 1; 8500 70: 1-2; 8500 80: 2; 8600 20: 2-1; 8600 30: 1; 8700 20: 1-2; 8700 30: 2; 9000 0: Pod; 9000 20: 2; 9100 40: 2-1; 9100 50: 1; 9300 10: 7; 9300 80: 1; 9500 40: 1-2; 9500 50: 2; 9600 0: Pasaj; 9600 20: 2; 9700 30: 2a; 9800 40: 2a-1a; 9800 50: 1a; 10000 0: 1a-2a; 10000 10: 2a; 10000 40: 3a; 10100 70: Pod; 10100 90: 3a; 10200 40: 3; 10300 10: 2; 10400 80: Pod; 10500 0: 2; 10500 40: 2-1; 10500 50: 1; 10500 70: 7; 10700 0: 7-20; 10700 40: 20; 10700 70: 20-22; 10700 90: 22; 10800 70: 22a; 11000 20: 22a-21; 11000 50: 21; 11100 0: 21-7a; 11100 30: 7a; 11400 40: 1a; 11500 20: 37a; 11500 40: 37; 11600 0: 19 | PTT
| Debleu/Rambleu | [1171 empty] | Debleu/Rambleu
| Arheologie |  | E |  | 2600 60: Sit 8; 3100 10: Sit 1 - 11.07.2016; 3200 40: Sit 9; 4000 80: 28.07.2016 - Sit 2; 7600 0: 22.07.2016 - Sit 3; 9000 60: Sit 4; 9800 60: Sit 5; 10200 0: Sit 6; 10500 50: Sit 7 | Arheologie
R | bar: Start of project 0+000 0 to 2600 50; 2800 40 to 3100 0; 3200 20 to 3200 30; 3400 10 to 4000 70; 4100 90 to 7500 90; 7700 50 to 9000 50; 9100 40 to 9800 50; 9900 50 to 10100 90; 10300 70 to 10500 40; 11100 0 to 11600 70
Terasamente | Zone mlastinoase | [1171 empty] | Zone mlastinoase |  | Terasamente | bar: Start of project 0+000 0 to 100 90; 300 10 to 1900 90; 2200 40 to 4400 80; 4600 30 to 6500 60; 6600 60 to 7400 0; 7400 90 to 8200 70; 8400 20 to 8500 50; 9200 50 to 9900 0; 10500 40 to 11400 30; 11600 40 to 11600 70
| Degajare teren |  | E |  | 300 80: 2017-05-01; 700 20: 2017-04-26; 800 60: 2017-04-25; 900 40: 2017-04-24; 900 60: 2017-05-01; 1000 20: 2017-04-27; 1100 0: 2017-04-28; 1200 0: 2017-04-02; 1300 40: 2017-05-01; 1400 0: 2017-05-17; 1400 40: 2017-05-30; 1500 20: 2017-06-06; 1600 0: 2017-06-14; 1800 40: 2017-06-15; 1900 20: 2017-06-16; 2100 80: 2017-06-01; 2200 40: 2017-06-02; 2400 70: 2015-06-08; 3100 0: 2016-06-23; 3200 20: 2016-07-26; 3400 20: 2015-04-23; 4000 80: 2016-07-20; 4200 0: 2016-04-23; 4900 40: 2015-06-05; 5200 80: 2016-08-02; 5300 80: 2016-08-01; 5400 40: 2016-07-29; 5400 80: 2016-07-28; 5500 20: 2016-07-26; 5500 40: 2016-07-25; 5700 0: 2016-07-22; 5700 60: 2016-07-21; 5800 0: 2016-07-15; 5800 60: 2016-07-14; 5900 0: 2015-06-04; 6800 60: 2016-06-27; 7000 60: 2016-07-05; 7200 60: 2016-08-02; 7400 0: 2016-08-03; 7600 0: 2016-07-08; 7700 50: 2016-08-04; 7800 0: 2016-08-05; 8100 60: 2016-08-06; 8300 20: 2016-08-08; 9000 20: 2016-08-25; 9000 60: 2015-05-04; 9200 80: 2016-08-08; 9600 40: 2016-08-09; 9800 60: 2015-05-04; 9900 50: 2016-08-10; 10200 0: 2015-05-04; 10300 70: 2016-08-11; 10500 50: 2015-05-04; 11100 0: 2016-08-22; 11300 0: 2015-05-04; 11600 0: 2016-07-14; 11600 40: 2016-09-02 | Degajare teren
|  |  | R |  | 2400 70: 08-06-2015 intermediar; 3000 60: 04.05.2015 INTER; 3100 0: 2016-07-05; 3200 20: 04.05.2015 INTERMEDIAR; 3400 20: 2015-04-23; 4200 0: 2016-04-23; 4900 40: 05-06-2015 intermediar; 5400 30: 12.06.2015 A003, A005; 5900 0: 04-06-2015 intermediar; 6800 60: 2016-07-05; 9000 60: 2015-05-04; 9800 60: 2015-05-04; 10200 0: 2015-05-04; 10500 50: 2015-05-04; 11300 0: 2015-05-04
| Decapare teren vegetal |  | E |  | 300 80: 2017-05-25; 500 60: 2017-05-16; 600 60: 2017-05-09; 700 20: 2017-04-26; 800 60: 2017-04-25; 900 40: 2017-04-24; 900 60: 2017-05-25; 1000 20: 2017-04-27; 1100 0: 2017-04-28; 1200 0: 2017-04-02; 1300 40: 2017-05-08; 1400 0: 2017-05-17; 4000 80: 2017-06-28; 5200 60: 2016-08-02; 5300 80: 2016-08-01; 5400 40: 2016-07-29; 5400 80: 2016-07-28; 5500 20: 2016-07-26; 5500 40: 2016-07-25; 5700 0: 2016-07-22; 5700 60: 2016-07-21; 5800 20: 2016-07-15; 5800 60: 2016-07-14; 5900 0: 2016-07-13; 5900 60: 2016-07-11; 6000 0: 2016-07-08; 6000 80: 2016-07-07; 6100 80: 2017-06-13; 6700 20: 2016-07-05; 6800 40: 2016-07-06; 7200 0: 2016-08-02; 7400 0: 2016-08-03; 7600 0: 2016-08-04; 7800 0: 2016-08-05; 8100 60: 2016-08-06; 8300 20: 2016-08-08; 9000 20: 2016-08-25; 9200 80: 2016-08-08; 9500 40: 2017-04-25; 9600 40: 2016-08-09; 9900 50: 2016-08-10; 10300 70: 2016-08-11; 10600 0: 2016-09-29; 10700 40: 2016-09-30; 10800 20: 2016-09-01; 10900 0: 2016-10-03; 11100 0: 2016-08-22; 11400 40: 2016-08-01; 11500 0: 2016-07-27; 11500 60: 2016-07-12; 11600 40: 2016-09-02 | Decapare teren vegetal
|  |  | R |  | 3600 60: 13.05.2015 INTERMEDIAR; 3800 20: 09.06.2015 INTERMEDIAR; 4200 0: 26.05.2015 INTERMEDIAR; 4500 80: 27.05.2015 INTERMEDIAR; 5900 0: 12.06.2015 INTERMEDIAR; 6000 70: 15.06.2015 INTERM; 6100 80: 10.06.2015 INTERMEDIAR; 6300 40: 12.06.2015 INTERMEDIAR; 6600 60: 11.06.15; 6700 20: 2016-07-05; 6800 40: 07.07.2016
| Îmbunătățire teren fundare |  | E |  | 10800 80: 2017-06-22; 11400 50: 2016-08-22; 11500 60: 2016-08-11; 11600 30: 2016-09-13 | Îmbunătățire teren fundare
R | bar: 9200 80 to 9500 0; 10500 80 to 10700 90
| Consolidări terasamente |  | E | [1169 empty] | Consolidări terasamente | bar: 9200 80 to 9500 0; 10500 80 to 11200 30; 11400 0 to 11600 70
R | bar: 9200 80 to 9500 0; 10500 80 to 11200 30; 11400 0 to 11600 70
| Săpătura de pământ |  | E |  | 10500 80: 2017-08-16; 10700 80: 2017-08-17; 11000 20: 2017-08-18; 11100 0: 2017-08-21; 11400 50: 2016-08-08; 11500 0: 2016-08-05; 11500 60: 2016-08-01; 11600 30: 2016-09-05 | Săpătura de pământ
|  |  | R |  | 4200 0: 09.06.2015 INTERMEDIAR; 5900 80: 13.06.2015 INTERMEDIAR
| Consolidări taluz |  | E | [1169 empty] | Consolidări taluz
R
| Umplutură de pământ |  | E |  | 9200 80: 2017-08-21; 11400 50: 2016-09-24; 11500 60: 2016-09-23; 11600 40: 2016-09-27 | Umplutură de pământ
R | bar: 10500 80 to 11200 30
Structura rutieră | Strat de formă |  | E |  | 9300 80: 2017-08-21; 10500 80: 2017-08-16; 10800 0: 2017-08-17; 11000 20: 2017-08-18; 11100 0: 2017-08-22; 11400 50: 2016-09-24; 11500 60: 2016-09-23; 11600 40: 2016-09-27 | Strat de formă |  | Structura rutieră
R
| Strat de balast |  | E |  | 9300 80: 2017-08-21; 10500 80: 2017-08-24; 10700 0: 2017-08-22; 10700 80: 2017-08-23; 10900 0: 2017-08-26; 11400 50: 2016-10-31; 11500 60: 2016-09-27; 11600 40: 2016-10-01 | Strat de balast
R
| Strat de balast stabilizat |  | E |  | 11400 50: 2016-11-02; 11500 0: 2016-11-01; 11500 60: 2016-10-15; 11600 40: 2016-11-02 | Strat de balast stabilizat
R
| Strat de bază |  | E |  | 11400 50: 2016-11-26; 11500 60: 2016-11-25; 11600 10: 2016-11-24; 11600 40: 2016-11-23 | Strat de bază
R
| Strat de legatură |  | E |  | 11400 50: 2017-09-18; 11500 60: 2017-08-19; 11600 40: 2017-08-19 | Strat de legatură
R
| Strat de uzură |  | E |  | 11400 50: 2017-09-30; 11600 40: 2017-10-01 | Strat de uzură
R
Lucrări auxiliare | Acostament |  | E | [1169 empty] | Acostament |  | Lucrări auxiliare
R
| Dren |  | E |  | 11100 40: 2017-08-02; 11200 20: 2017-08-01; 11300 0: 2017-07-28; 11300 40: 2017-07-27 | Dren
R | bar: Start of project 0+000 0 to 300 60; 800 40 to 3000 10; 3200 90 to 3500 0; 3700 50 to 3900 90; 4400 30 to 4600 40; 4900 40 to 5200 70; 5500 20 to 5500 50; 5600 60 to 5700 40; 6100 80 to 6700 50; 7300 30 to 7500 40; 8000 0 to 8400 20; 8500 50 to 9300 0; 9300 80 to 10500 60; 10700 90 to 11000 90; 11400 40 to 11600 70
| Rigola de acostament |  | E | [1169 empty] | Rigola de acostament | bar: 100 80 to 800 80; 1800 60 to 1800 80; 1900 70 to 2400 20; 2500 0 to 2500 20; 2900 90 to 3700 30; 3800 40 to 4400 40; 4600 50 to 4900 20; 5300 10 to 5500 0; 5700 60 to 6400 0; 6600 70 to 7300 30; 7500 60 to 8300 30; 8400 40 to 8500 60; 8600 30 to 8700 10; 9100 50 to 9500 30; 9700 30 to 10200 30; 10500 50 to 11600 70
R | bar: 100 80 to 800 80; 1800 60 to 1800 80; 1900 70 to 2400 20; 2500 0 to 2500 20; 2900 90 to 3700 30; 3800 40 to 4400 40; 4600 50 to 4900 20; 5300 10 to 5500 0; 5700 60 to 6400 0; 6600 70 to 7300 30; 7500 60 to 8300 30; 8400 40 to 8500 60; 8600 30 to 8700 10; 9100 50 to 9500 30; 9700 30 to 10200 30; 10500 50 to 11600 70
| Șanț pereat |  | E |  | 11500 60: 2017-06-15; 11600 40: 2017-07-11 | Șanț pereat
R | bar: 10700 90 to 11000 10
| Rigolă pe bermă |  | E | [1169 empty] | Rigolă pe bermă | bar: Start of project 0+000 0 to 500 90; 700 60 to 1200 70; 1600 40 to 1900 10; 2400 10 to 2500 90; 2500 10 to 3700 30; 3900 0 to 4400 90; 4600 10 to 4600 80; 4900 10 to 5300 70; 5400 90 to 5500 40; 5700 10 to 5700 80; 6000 30 to 6200 10; 6300 90 to 6400 30; 6700 30 to 6800 10; 7200 20 to 7300 60; 7500 10 to 8200 10; 8300 90 to 10000 30; 10300 10 to 11600 70
R | bar: Start of project 0+000 0 to 500 90; 700 60 to 1200 70; 1600 40 to 1900 10; 2400 10 to 2500 90; 2500 10 to 3700 30; 3900 0 to 4400 90; 4600 10 to 4600 80; 4900 10 to 5300 70; 5400 90 to 5500 40; 5700 10 to 5700 80; 6000 30 to 6200 10; 6300 90 to 6400 30; 6700 30 to 6800 10; 7200 20 to 7300 60; 7500 10 to 8200 10; 8300 90 to 10000 30; 10300 10 to 11600 70
| Șanț de gardă |  | E | [1169 empty] | Șanț de gardă | bar: Start of project 0+000 0 to 300 60; 800 40 to 3000 10; 3200 90 to 4000 40; 4400 30 to 4600 40; 4900 40 to 7500 40; 8000 0 to 8400 20; 8500 50 to 9300 0; 9300 80 to 10500 60; 10700 90 to 11000 90; 11400 40 to 11600 70
R | bar: Start of project 0+000 0 to 300 60; 800 40 to 3000 10; 3200 90 to 4000 40; 4400 30 to 4600 40; 4900 40 to 7500 40; 8000 0 to 8400 20; 8500 50 to 9300 0; 9300 80 to 10500 60; 10700 90 to 11000 90; 11400 40 to 11600 70
| Pământ vegetal taluz |  | E | [1169 empty] | Pământ vegetal taluz | bar: 5500 50 to 5600 50
R | bar: 5500 50 to 5600 50
| Saltea preînsămânțată |  | E | [1169 empty] | Saltea preînsămânțată | bar: Start of project 0+000 0 to 1200 70; 1600 40 to 1900 10; 2400 0 to 3700 30; 3900 0 to 4400 90; 4600 10 to 4600 80; 4900 10 to 5300 70; 5400 90 to 5500 40; 5500 60 to 5600 50; 5700 10 to 5700 80; 6000 30 to 6200 10; 6300 90 to 6400 30; 6700 30 to 6800 10; 7200 20 to 7300 60; 7500 10 to 8200 10; 8300 90 to 10000 30; 10300 10 to 11600 70
R | bar: Start of project 0+000 0 to 1200 70; 1600 40 to 1900 10; 2400 0 to 3700 30; 3900 0 to 4400 90; 4600 10 to 4600 80; 4900 10 to 5300 70; 5400 90 to 5500 40; 5500 60 to 5600 50; 5700 10 to 5700 80; 6000 30 to 6200 10; 6300 90 to 6400 30; 6700 30 to 6800 10; 7200 20 to 7300 60; 7500 10 to 8200 10; 8300 90 to 10000 30; 10300 10 to 11600 70
| Parapet |  | E | [1169 empty] | Parapet | bar: 300 80 to 800 80; 1800 60 to 1800 80; 2900 90 to 3700 30; 3900 70 to 4400 40; 4600 60 to 4900 20; 5300 10 to 5500 0; 5700 60 to 6100 60; 6700 70 to 7300 30; 7500 60 to 8000 10; 8400 40 to 8500 60; 8600 30 to 8700 10; 9100 50 to 9500 30; 9800 50 to 9900 90; 10500 50 to 10600 90; 11100 30 to 11600 70
R | bar: 300 80 to 800 80; 1800 60 to 1800 80; 2900 90 to 3700 30; 3900 70 to 4400 40; 4600 60 to 4900 20; 5300 10 to 5500 0; 5700 60 to 6100 60; 6700 70 to 7300 30; 7500 60 to 8000 10; 8400 40 to 8500 60; 8600 30 to 8700 10; 9100 50 to 9500 30; 9800 50 to 9900 90; 10500 50 to 10600 90; 11100 30 to 11600 70
| Marcaj |  | E | [1169 empty] | Marcaj
R
| Semnalizare rutieră |  | E |  | 11600 40: 2017-09-02 | Semnalizare rutieră
R
POZITIE KM |  |  |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | POZITIE KM End of project km 11+643
[5 empty] | Start of project 0+000 | [9 empty] | 100 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 300 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 600 | [9 empty] | 700 | [9 empty] | 800 | [9 empty] | 900 | [9 empty] | 1000 | [9 empty] | 1100 | [9 empty] | 1200 | [9 empty] | 1300 | [9 empty] | 1400 | [8 empty] | 1500 | 1500 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1700 | [9 empty] | 1800 | [9 empty] | 1900 | [9 empty] | 2000 | [9 empty] | 2100 | [9 empty] | 2200 | [9 empty] | 2300 | [9 empty] | 2400 | [8 empty] | 2500 | 2500 | [8 empty] | 2500 | 2600 | [9 empty] | 2700 | [9 empty] | 2800 | [9 empty] | 2900 | [9 empty] | 3000 | [9 empty] | 3100 | [9 empty] | 3200 | [9 empty] | 3300 | [9 empty] | 3400 | [9 empty] | 3500 | [9 empty] | 3600 | [9 empty] | 3700 | [9 empty] | 3800 | [9 empty] | 3900 | [9 empty] | 4000 | [9 empty] | 4100 | [9 empty] | 4200 | [9 empty] | 4300 | [9 empty] | 4400 | [9 empty] | 4500 | [9 empty] | 4600 | [9 empty] | 4700 | [9 empty] | 4800 | [9 empty] | 4900 | [9 empty] | 5000 | [9 empty] | 5100 | [9 empty] | 5200 | [9 empty] | 5300 | [9 empty] | 5400 | [9 empty] | 5500 | [9 empty] | 5600 | [9 empty] | 5700 | [9 empty] | 5800 | [9 empty] | 5900 | [9 empty] | 6000 | [9 empty] | 6100 | [9 empty] | 6200 | [9 empty] | 6300 | [9 empty] | 6400 | [9 empty] | 6500 | [9 empty] | 6600 | [9 empty] | 6700 | [9 empty] | 6800 | [9 empty] | 6900 | [9 empty] | 7000 | [9 empty] | 7100 | [9 empty] | 7200 | [9 empty] | 7300 | [9 empty] | 7400 | [9 empty] | 7500 | [9 empty] | 7600 | [9 empty] | 7700 | [9 empty] | 7800 | [9 empty] | 7900 | [9 empty] | 8000 | [9 empty] | 8100 | [9 empty] | 8200 | [9 empty] | 8300 | [9 empty] | 8400 | [9 empty] | 8500 | [9 empty] | 8600 | [9 empty] | 8700 | [9 empty] | 8800 | [9 empty] | 8900 | [9 empty] | 9000 | [9 empty] | 9100 | [9 empty] | 9200 | [9 empty] | 9300 | [9 empty] | 9400 | [9 empty] | 9500 | [9 empty] | 9600 | [9 empty] | 9700 | [9 empty] | 9800 | [9 empty] | 9900 | [9 empty] | 10000 | [9 empty] | 10100 | [9 empty] | 10200 | [9 empty] | 10300 | [9 empty] | 10400 | [9 empty] | 10500 | [9 empty] | 10600 | [9 empty] | 10700 | [9 empty] | 10800 | [9 empty] | 10900 | [9 empty] | 11000 | [9 empty] | 11100 | [9 empty] | 11200 | [9 empty] | 11300 | [9 empty] | 11400 | [9 empty] | 11500 | [9 empty] | 10600
| Executat partial |  |  | E- | 0: Execuție; 10: Podet P2 0+120; 60: Pod nr. 1 0+270; 70: Podet D5 - 0+987; 0: Podet C2 - 1+005; 0: Podet O2 - 1+410; 90: Podet D5 - 1+605; 30: Podet C2 - 1+740; 50: Podet D5 2+075; 80: C2+P2 2+086; 30: Pod nr. 2 2+146; 0: Pasaj DJ135 2+415; 30: Podet C2 - 2+840; 0: Podet D5 - 2+910; 90: Podet O2 - 3+806; 40: Podet D5 - 3+850; 10: Podet D5 - 4+520; 60: Podet C2 - 4+580; 10: Podet D5 - 4+610; 70: Viaduct - 5+090; 70: Podet O2 - 5+584; 0: Podet D5 - 5+603; 10: Podet C2 - 6+320; 30: Podet O2 6+640; 90: Podet D5 - 6+700; 20: Podet O2 - 7+431; 30: Podet C2 - 8+347; 90: Podet C2 - 8+603; 0: Pod nr. 5 - 9+014; 90: Pasaj DC20 - 9+602; 0: Podet C2 - 9+815; 70: Pod nr. 7 - 10+181; 90: Podet C2 - 10+300; 70: Pod nr. 8 - 10+489; 20: Podet P2 - 11+031; 70: Podet P2 - 11+500; 50: Podet P2 - 11+563
| Finalizat |  |  | R- | 0: Recepție
Nu se aplică
Neconformitate
Diagrama de mișcare a pământurilor
0,22 km
18.210 mc
0,17 km
4.664 mc
0,8 km
97.413 mc
Note on NX49: Pernes: 3+820 - 3+980
Note on YV49: Pernes: INTERMEDIAR 6+661 - 6+857
Note on B50: Include: - tăiere pomi - scoatere rădăcini - tăeiere tufișuri - degajare teren
Note on ASD50: Include: - tăiere pomi - scoatere rădăcini - tăeiere tufișuri - degajare teren
Note on B67: Include: - tăiere pomi - scoatere rădăcini - tăeiere tufișuri - degajare teren
Note on ASD67: Include: - tăiere pomi - scoatere rădăcini - tăeiere tufișuri - degajare teren
Note on NX70: Pernes: 3+820 - 3+980
Note on YV70: Pernes: INTERMEDIAR 6+661-6+857