## Anexa 2
ANEXA 2
Grafic executie LUCRARI PODETE

## Podete
Grafic progres lucrări la podețe
Nr. | Descriere | POZIȚIE/ (Km) |  | Drum acces | Excavatie | Extra-excavatie | Strat de balast sub fundație | Cofrare fundatie | Turnare fundatie | Cofrare fundatie aripi | Turnare fundatie aripi | Montare prefabricate/ Elevații+dale | Montare aripi/ gabioane | Hidroizolatie fundatii | Hidroizolatie prefabricate/ Elevații+dale | Drenaje | Pereu in podet | Amenajare albie | Camera de cadere | % PROGRES
|  | Procentaj de execuție pe elementele podețului |  | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 27 | 1 | 3 | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 100
1 | PODEȚ CADRU DESCHIS PE DN13 D=2.0m, H=1.18 m, Km 165+020 | 165+020 (DN13) | E | [16 empty] | 2.22e-14%
|  |  | R | [16 empty] | 2.22e-14%
2 | PODEȚ CADRU DESCHIS D=2.0m, H=1.18 m, Km 0+120 | 0+120 | E | 2017-10-17 | 18.10.2017 19.10.2017 aripi | - | 18.10.2017 19.10.2017 aripi | 18.10.2017 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 26.10.2017 | [5 empty] | 91%
|  |  | R | - |  | - |  | 18.10.2017 | 27.10.2017 | 18.10.2017 | 27.10.2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | [5 empty] | 85%
3 | PODEȚ DALAT D=5.0m, H=5.0m, Km 0+987 | 0+987 | E | 2016-08-23 | 2016-08-24 | - | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | - | - | 29.08.2016 25.11.2016 |  | 26-31.08.2016 |  |  | 2017-03-29 |  |  | 87%
|  |  | R | - | 25.08.2016 | - | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 02.09.2016 |  |  | 05.09.2016 |  | 02.09.2016 |  |  | 05.04.2017 |  |  | 84%
4 | PODEȚ CADRU ÎNCHIS D=2.0m, H=2.1m, Km 1+005 | 1+005 | E | 2016-08-19 | 2016-08-22 | - | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 25-31.08.2016 | 2017-05-11 |  | 2017-03-29 |  |  | 95%
|  |  | R | - | 22.08.2016 29.08.2016 | - | 22.08.2016 | 29.08.2016 | 31.08.2016 | 29.08.2016 | 01.09.2016 | 05.12.2016 28.03.2017 | 28.03.2017 | 02.09.2016 | 12.05.2017 |  | 05.04.2017 |  |  | 96%
5 | PODEȚ OVOIDAL D=2.0m, H=2.1m, Km 1+410 | 1+410 | E | 2016-08-16 | 2016-08-19 | - | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-24 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 30-31.08.2016 | [5 empty] | 91%
|  |  | R | - | 19.08.2016 29.08.2016 | - | 19.08.2016 | 22.08.2016 | 31.08.2016 | 29.08.2016 | 06.09.2016 | 05.12.2016 04.04.2017 | 04.04.2017 | 01.09.2016 | [5 empty] | 91%
6 | PODEȚ DALAT D=5.0m, H=5.0m, Km 1+605 | 1+605 | E | 2016-09-05 | 2016-09-06 | - | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 2016-09-10 | - | - | 21.09.2016 08.10.2016 |  | 2016-09-16 |  |  | 2016-10-19 |  |  | 87%
|  |  | R | - | 08.09.2016 | - | 08.09.2016 | 08.09.2016 | 19.09.2016 |  |  | 10.10.2016 |  | 19.09.2016 |  |  | 26.10.2016 |  |  | 84%
7 | PODEȚ CADRU ÎNCHIS D=2.0m, H=2.1m, Km 1+740 | 1+740 | E | 2016-08-30 | 2016-08-31 | - | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 2016-09-28 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 20.06.2017 | 2017-05-12 |  | 2017-03-01 |  |  | 95%
|  |  | R | - | 01.09.2016 | - | 01.09.2016 | 07.09.2016 | 14.09.2016 | 08.09.2016 | 06.10.2016 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | 20.06.2017 | 22.06.2017 |  | 14.03.2017 |  |  | 96%
8 | PODEȚ DALAT D=5.0m, H=5.0m, Km 2+075 | 2+075 | E | 2016-08-10 | 2016-08-12 | - | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | - | - | 23.08.2016 08.10.2016 |  | 25-30.08.2016 |  |  | 2017-03-15 |  |  | 87%
|  |  | R | - | 16.08.2016 | - | 16.08.2016 | 16.08.2016 | 19.08.2016 | - | - | 30.08.2016 |  | 30.08.2016 |  |  | 22.03.2017 |  |  | 88%
9 | PODEȚ CADRU ÎNCHIS D=2.0m, H=2.1m, km 2+086 | 2+086 C2 | E | 2016-08-13 | 2016-08-27 | - | 2016-08-27 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 05.09.2016 | 2016-09-10 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | 2016-08-31 | 2017-04-20 |  | 2017-03-17 |  | 2017-03-17 | 96%
|  |  | R | - | 29.08.2016 25.08.2016 camera | - | 29.08.2016 | 29.08.2016 | 06.09.2016 | 05.09.2016 | 19.09.2016 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | 12.09.2016 | 20.04.2017 |  | 23.03.2017 |  | 25.08.2016 B 26.08.2016 C 31.08.2016 Bt 12.09.2016 Hidr | 97%
9.1 | CADRU DESCHIS D=2.0m, H=1.18 m km 2+086 | 2+086 DL P2 | E | 2016-08-13 | 2016-08-16 | - | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | - | - | 2016-10-07 | - | 30.08.2016 | 2017-04-20 |  |  |  | 2017-03-17 | 95%
|  |  | R | - | 18.08.2016 25.08.2016 camera | - | 18.08.2016 | 18.08.2016 | 19.08.2016 | - | - | 10.10.2016 | - | 30.08.2016 | 20.04.2017 |  | 23.03.2017 |  | 25.08.2016 B 26.08.2016 C 31.08.2016 Bt | 97%
10 | PODEȚ CADRU ÎNCHIS D=2.0m, H=2.10 m KM 2+840 | 2+840 | E | 2016-10-18 | 2016-10-20 | - | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-11-23 |  |  |  |  | 08.12.2016 | [5 empty] | 57%
|  |  | R | - | 24.10.2016 |  | 25.10.2016 | 26.10.2016 | 02.12.2016 |  |  |  |  | 08.12.2016 | [5 empty] | 50%
11 | PODEȚ DALAT D=5.0m, H=5.1m, Km 2+910 | 2+910 | E | 2016-12-07 | 2016-12-14 | - | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-19 |  |  |  |  | 2016-12-20 | [5 empty] | 57%
|  |  | R |  | 16.12.2016 |  | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 15.03.2017 | [10 empty] | 43%
12 | PODEȚ OVOIDAL D=2.0m, H=2.1m, Km 3+806 | 3+806 | E | 2016-07-11 | 2016-07-25 | - | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2016-08-11 | [5 empty] | 91%
|  |  | R | - | 22.07.2016 29.07.2016 | - | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 10.10.2016 04.04.2017 | 04.04.2017 | 12.08.2016 30.08.2016 | [5 empty] | 91%
13 | PODEȚ DALAT D=5.0m, H=5.0m, Km 3+850 | 3+850 | E | 2016-07-15 | 2016-07-20 | - | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-28 | - | - | 2017-03-24 |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 86%
|  |  | R | - | 21.07.2016 | - | 21.07.2016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | - | - | 23.08.2016 04.04.2017 |  | 12.08.2016 | [5 empty] | 86%
14 | PODEȚ DALAT D=5.0m, H=5.0m, Km 4+520 | 4+520 | E | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-25 | - | - | 01.08.2016 08.10.2016 |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 86%
|  |  | R | - | 2016-07-15 | 19.07.2016 21.07.2016 | 15.07.2016 | 22.07.2016 | 26.07.2016 | - | - | 29.08.2016 |  | 12.08.2016 12.08.2016 | [5 empty] | 86%
15 | PODEȚ CADRU ÎNCHIS D=2.0m, H=2.1m, Km 4+580 | 4+580 | E | 2016-07-08 | 2016-07-19 | - | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 2016-07-25 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-09-07 | 2016-09-29 | 2016-08-11 | 2017-06-16 |  | 2016-10-01 |  |  | 95%
|  |  | R | - | 20.07.2016 29.07.2016 | - | 20.07.2016 | 25.07.2016 | 27.07.2016 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 29.09.2016 | 29.09.2016 | 12.08.2016 30.08.2016 | 25.07.2017 |  | 11.10.2016 |  |  | 96%
16 | PODEȚ DALAT D=5.0m, H=5.0m, Km 4+610 | 4+610 | E | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-06 | - | 2016-08-06 | 2016-08-10 | - | - | 19.08.2016 08.10.2016 |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 86%
|  |  | R | - | 04.08.2016 | 04.08.2016 05.08.2016 | - | 05.08.2016 | 10.08.2016 | - | - | 03.10.2016 10.10.2016 |  | 25.08.2016 | [5 empty] | 86%
17 | PODEȚ OVOIDAL D=2.0m, H=2.1m, Km 5+584 | 5+584 | E | 2016-06-28 | 2016-07-06 | - | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 25-30.08.2016 | [5 empty] | 91%
|  |  | R | - | 07.07.2016 08.07.2016 | - | 07.07.2016 | 07.07.2016 | 11.07.2016 | 08.07.2016 | 12.07.2016 | 15.03.2017 | 15.03.2017 | 30.08.2016 | [5 empty] | 91%
18 | PODEȚ DALAT D=5.0m, H=5.0m, Km 5+603 | 5+603 | E | 2016-06-29 | 2016-07-04 | - | 2016-07-04 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | - | - | 2017-03-23 |  | 25-31.08.2016 | [5 empty] | 86%
|  |  | R | - | 06.07.2016 07.07.2016LHS | - | 06.07.2016 07.07.2016 LHS | 06.07.2016 12.07.2016 LHS | 07.07.2016 12.07.2016 LHS | - | - | 23.03.2017 |  | 02.09.2016 | [5 empty] | 86%
19 | PODEȚ CADRU ÎNCHIS D=2.0m, H=2.1m, Km 6+320 | 6+320 | E | 2016-05-05 | 2016-06-28 | - | 2016-06-29 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-07-29 | 2016-09-29 | 2016-08-10 | 2017-07-15 |  | 2016-10-01 |  | 2016-10-10 | 96%
|  |  | R | - | 12.06.2015 03.08.2016 Aripa 03.08.2016 Camera | - | 29.06.2016 | 29.06.2016 | 06.07.2016 | 03.08.2016 | 10.08.2016 | 12.08.2016 | 2016-09-29 | 12.08.2016 30.08.2016 | 28.08.2017 |  | 12.12.2017 |  | 04.08.2016 B 04.08.2016 C 10.08.2016 Bt 21.10.2016 El | 97%
20 | PODEȚ OVOIDAL D=2.0m, H=2.1m, Km 6+640 | 6+640 | E | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | - | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-08-03 | 2016-08-25 | 2016-09-03 | 2017-05-23 | 2016-08-10 |  |  | 2017-05-30 |  |  | 92%
|  |  | R | - | 17.06.2015 11.07.2016 Am 11.08.2016 Av | 09.06.2016 C 01.07.2016 Bt | 09.06.2016 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | 16.08.2016 | 01.09.2016 | 05.09.2016 | 2017-05-23 | 11.08.2016 02.09.2016 | [5 empty] | 83%
21 | PODEȚ DALAT D=5.0m, H=5.0m, Km 6+700 | 6+700 | E | 2016-06-17 | 2016-06-22 | 2016-06-21 | - | 2016-06-29 | 2016-07-02 | - | - | 2016-08-02 |  | 2016-08-10 | [5 empty] | 86%
|  |  | R | - | 23.06.2016 | 2016-06-29 | - | 29.06.2016 | 05.07.2016 | - | - | 05.09.2016 |  | 11.08.2016 | [5 empty] | 78%
22 | PODEȚ OVOIDAL D=2.0m, H=2.1m, Km 7+431 | 7+431 | E | 2015-05-22 | 2015-06-10 | - | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 01.08.2016 | 2016-08-26 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2015-07-29 | [5 empty] | 83%
|  |  | R | - | 10.06.2015 19.07.2016 A | - | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-19 | 01.08.2016 | 02.09.2016 | 18.04.2017 | 18.04.2017 | 2015-07-29 | [5 empty] | 83%
23 | PODEȚ CADRU ÎNCHIS D=2.0m, H=2.1m, Km 8+347 | 8+347 | E | 2015-05-08 | 2015-06-03 | - | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-06 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 12.06.2016 07.06.2017 | 2017-06-07 | 2015-07-29 | 2017-07-18 |  | 09.06.2016 30.05.2017 07.06.2017 |  |  | 91%
|  |  | R | - | 2015-06-04 | - | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-07-29 | 28.08.2017 |  | 11.08.2016 |  |  | 91%
24 | PODEȚ CADRU ÎNCHIS D=2.0m, H=2.1m, Km 8+603 | 8+603 | E | 2015-05-08 | 2015-06-03 | - | 2015-06-03 | 2015-05-15 | 2015-06-18 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-11 | 2016-07-13 | 29.07.2015 30.08.2016 | 2017-04-28 |  | 09.06.2016 30.05.2017 |  |  | 91%
|  |  | R | - | 14.05.2015 03.06.2015 Ar | - | 14.05.2015 03.06.2015 | 2015-05-15 | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2015-06-12 | 2015-06-11 | 01.08.2016 | 29-07-2015 30.08.2016 | 05.05.2017 |  | 11.08.2016 |  |  | 91%
25 | PODEȚ CADRU ÎNCHIS D=2.0m, H=2.1m, Km 9+815 | 9+815 | E | 2016-07-28 | 2016-08-05 | - | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-08-11 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2016-08-23 | 2017-06-12 |  | 2017-06-12 |  | 2016-10-10 | 93%
|  |  | R | - | 08.08.2016 23.08.2016 Ar 23.08.2016 Camera | - | 08.08.2016 | 08.08.2016 | 16.08.2016 | 25.08.2016 | 01.09.2016 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 25.08.2016 02.09.2016 | 18.07.2017 |  | 18.07.2017 |  | 23.08.2016 B 25.08.2016 C 07.09.2016 Bt 17.10.2016 El | 93%
26 | PODEȚ CADRU ÎNCHIS D=2.0m, H=2.1m, Km 10+300 | 10+300 | E | 2016-08-05 | 2016-08-08 | - | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-11 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2016-08-23 | 2017-05-14 |  | 2017-05-14 |  | 01.09.16 fundația 27.06.17 elevația | 93%
|  |  | R | - | 08.08.2016 | - | 09.08.2016 | 10.08.2016 | 16.08.2016 | 25.08.2016 | 01.09.2016 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 25.08.2016 02.09.2016 | 18.07.2017 |  | 18.07.2017 |  | 23.08.2016 B 25.08.2016 C 01.09.2016 Bt | 93%
27 | PODEȚ CADRU DESCHIS D=2.0m, H=0.84 m, Km 11+031 | 11+031 | E | 2016-08-05 | 2016-08-10 | - | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-22 | 2016-08-11 | 2016-08-22 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 23-31.08.2016 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 31.08.2016 28.04.2017 |  |  | 93%
|  |  | R | - | 10.08.2016 | - | 10.08.2016 | 16.08.2016 | 22.08.2016 | 16.08.2016 | 22.08.2016 | 27.04.2017 | 27.04.2017 | 02.09.2016 | 28.04.2017 | 28.04.2018 | 08.05.2017 |  |  | 93%
28 | PODEȚ CADRU DESCHIS D=2.0m, H=1.18 m, Km 11+500 | 11+500 | E | 2015-04-30 | 2015-05-25 | - | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-06-10 | 2016-07-13 | 2015-06-15 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-27 |  |  | 93%
|  |  | R | - | 2015-05-25 | - | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-06-02 | 2015-05-25 | 2015-06-02 | 2015-06-10 | 01.08.2016 | 2015-06-15 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 19.09.2016 |  |  | 93%
29 | PODEȚ CADRU DESCHIS D=2.0m, H=1.18 m, Km 11+563 | 11+563 | E | 2015-04-30 | 2015-05-20 | - | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-06-10 | 2016-07-13 | 2015-06-15 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-27 |  |  | 93%
|  |  | R | - | 2015-05-20 | - | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-29 | 2015-05-21 | 2015-05-29 | 2015-06-08 | 01.08.2016 | 2015-06-15 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 19.09.2016 |  |  | 93%
[19 empty] | Executat (%) | 88.24%
|  | Partial |  |  | E - | Executat
|  | Finalizat |  |  | R - | Recepționat
Finalizat
Note on H3: Include: - săpătură - balast (dacă e cazul) - cofrare (dacă e cazul) - beton (dacă e cazul)
Note on N3: Include: - montare prefabricate sau - cofrare elevații - betonare elevații - montare dale
Note on P3: Inclusiv hidroizolație pe betonul din extraexcavație (dacă există)
Note on R3: include: - tub drenaj - geocompozit drenant -cap de dren
Note on S3: Include: - pereu in podeț - pereu între aripi - pinten
Note on T3: Include: -rizbermă - pereu pe taluz - profilare albie
Note on U3: Include: - cofrare - betonare
Note on Q11: Doar hidroizolația orizontală Beton de protecție - 20.06.2017
Note on S15: 19.10.2016 - doar pereul in podet
Note on Q17: Doar hidroizolația orizontală Beton de protecție - 20.06.2017
Note on O18: Pernes: lipseste un timpan
Note on S19: 15.03.17 - pereu doar în podeț
Note on Q21: Doar hidroizolația orizontală
Note on Q22: Pernes: hidroiz orizontala
Note on Q23: Doar hidroizolația orizontală
Note on S23: Executat doar pintenul
Note on Q24: Pernes: hidroiz orizontala
Note on G27: Pe o parte doar
Note on I27: Pe o parte doar
Note on J27: Pe o parte doar
Note on K27: Pe o parte doar
Note on P27: Pe o parte doar
Note on K28: Pernes: doar pe STG
Note on Q35: Beton protecție în 18.07.2017
Note on M39: User: 09.07.2016
Note on S39: Executat doar pintenul 1mc in 19.07.2016
Note on K41: User: 09.07.2016
Note on Q43: Beton protecție în 18.07.2017
Note on S49: Doar pintenul
Note on Q51: Pernes: lipseste un C2 CANIA: Data e dată de turnarea betonului de protecție
Note on S51: 09.06.2016 - pereu în podeț 30.05.2017 - pinten 07.06.2017 - pereu între aripi
Note on N52: User: Lipsește un C2
Note on Q54: Pernes: hidroiz oriz+ beton protectie
Note on R59: lipsă cap dren
Note on Q60: Pernes: hidroiz oriz+ beton protectie
Note on R61: lipsă cap de dren
Note on R63: lipsă cap de dren