## Anexa 6
ANEXA 6
Grafic executie LUCRARI UTLITTATI

## Anexa 6-Relocare utilitati
SITUAȚIA RELOCĂRILOR ȘI PROTEJĂRILOR DE UTILITĂȚI PENTRU VARIANTA DE OCOLIRE TÂRGU MUREȘ | [11 empty] | ANEXA 6
Nr. Crt. | Km |  | Tipul utilități | Propietar utilitate | Documentație de la Beneficiar | Lucrări relocare propuse în documentația de licitație | Relocare / Protejare | Identificat in documente de licitatie Complet / Parțial / Lipsă | Documente suplimentare necesare execuției | Aviz nou nr./data | Observatii | Subantreprenor | Stadiu
| De la | Pâna la
1 | 0+000 | - | Electrice | SC ELECTRICA SERV S.A. | Vol. 5.6.1. Instalatii_electrice (liste cantitati, planuri si parte scrisa) | Mutare PT şi reglementarea încrucişării LEA 20 KV, LEA jt, Tc cu Fo, LES 20 kV, LES 1 kV cu drumul de centură (se muta PT 20 Corunca; Se deviaza LEA 20 KV; Se muta firida de distributie; Se muta grupurile de masura mono si trifazate; Se deviaza LES 20KV; Se demoleaza stalpi si LEA 20 KV) | Relocare | Complet | Întocmire și avizare proiect tehnic | 228 / 2014 | Suplimentar - utilități noi conf. aviz 2014 | SC Insta Grup SRL | 27.75% Proiectare si aprovizionare materiale
2 | 0+000 | - | TELECOM | TELEKOM (ROMTELECOM) | Vol. 5.6.6 Retele TELECOMUNICATII (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Se va inlocui camera de tragere, Se va realiza canalizatie noua | Relocare | Complet | Actualizare și avizare proiect | 585/04.12.2014 | - | SC Insta Grup SRL | 0%
3 | 0+000 | - | APA/CANAL | AQUASERV SA | Vol. 5.6.4. Retele de apa canal (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Conducta de apa potabila PEID De 200 mm va fi deviata, va subtraversa soseaua de centura la km 0+039.2, apoi se va incadra la conducta existenta, dupa intersectie Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal pt conducta de racord apa potabila Se va dezafecta colectorul, canalul menajer va fi deviat fiind realizata subtraversare Se va realiza subtraversare prin foraj orizontal pentru racordul de canalizare Se va decia canalizarea DN 200 dela OMV Va fi reamplasata conducta de apa industriala Dn 250 mm ce este exploatata de ROMGAZ | Relocare+Protejare | Complet | Verificare situație banșamente OMV și eventual alți consumatori pe zona girației | 8273/III/B/6/27.11.2014 | - | SC Insta Grup SRL | 17.50% Proiectare si aprovizionare materiale
4 | 0+030 | - | GAZE | EON | Vol. 5.6.2.1 - Retele EON (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Protejare conducta Dn500 – tub de protectie OL Ø609.6x7.92, L=9m Conform plansei Nr.3 | Protejare | PARTIAL | Actualizare și avizare proiect | 226755 / 25.11.2014 | Lipsă planșe detaliu | - | NU SE EXECUTĂ
5 | 0+055 | - | GAZE | ROMGAZ | Vol. 5.6.2.3 Retele ROMGAZ (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Protejare cond. apa industriala Ø10" – Tub de protectie Ø16", L=9m | Protejare | Complet | Actualizare și avizare proiect | 35688 / 27.11.2014 | - | - | NU SE EXECUTĂ
6 | 0+190 | - | GAZE | ROMGAZ | Vol. 5.6.2.3 Retele ROMGAZ (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Protejare cond. colectoare apartinand Romgaz Dn500 Ernei - Corunca – Tub de protectie Tv 609.6x7.92, L=9m | Protejare | Complet | Actualizare și avizare proiect | 35688 / 27.11.2014 | - | SC Cis Gaz SA | 5.00% Proiectare
7 | 0+960 | 1+140 | Electrice | SC ELECTRICA SERV S.A. | Vol. 5.6.1. Instalatii_electrice (liste cantitati, planuri si parte scrisa) | Reglementarea încrucişării LEA 20 KV DC. şi LEA 20 KV DC. cu drumul de centură (se demoleaza LEA 20 kv si se ingroapa) | Relocare | Complet | Întocmire și avizare proiect tehnic | 228 / 2014 | - | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
8 | 1+600 | - | GAZE | EON | Vol. 5.6.2.1 - Retele EON (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Protejare conducta PE Dn63 – tub de protectie OL Ø219.1x6.35, L=9m; Conform plansei Nr.4; | Protejare | PARTIAL | Actualizare și avizare proiect | 226755 / 25.11.2014 | Lipsă planse detaliu | SC Cis Gaz SA | FINALIZAT
9 | 1+600 | - | TELECOM | TELEKOM (ROMTELECOM) | Vol. 5.6.6 Retele TELECOMUNICATII (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | In acest punct cablul telefonic aerian instalat pe LEA de joasa tensiune este afectat de centura ocolitoare. Se prevede instalarea in sapatura la o distanta de 160m a doua tevi de polietilena 2 PE (PN 10 Φ 110 mm) la o adancime de 1.50m | Relocare | Complet | Actualizare și avizare proiect | 585/04.12.2014 | - | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
10 | 1+605 | - | APA/CANAL | AQUASERV SA | Vol. 5.6.4. Retele de apa canal (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Conducta de apa potabila PEID De 110 va fi deviata si va subtraversa centura Conducta de apa potabila din otel Dn 100 va fi deviata si va subtraversa centura Canalul colector va fi deviat pe lungimea intersectiei strazii si va subtraversa soseaua | Relocare+Protejare | Complet | - | 8273/III/B/6/27.11.2014 | - | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
11 | 1+620 | - | Electrice | SC ELECTRICA SERV S.A. | Vol. 5.6.1. Instalatii_electrice (liste cantitati, planuri si parte scrisa) | Reglementarea încrucişării LEA jt. cu drumul de centură ( se demoleaza LEA si se ingroapa ) | Relocare | Complet | Întocmire și avizare proiect tehnic | 228 / 2014 | Suplimentar - utilități noi conf. aviz 2014 | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
12 | 1+920 | 2+460 | Electrice | SC ELECTRICA SERV S.A. | Vol. 5.6.1. Instalatii_electrice (liste cantitati, planuri si parte scrisa) | Reglementarea încrucişării LEA 20 KV SC., LEA 20 kV DC. şi LEA jt. cu drumul de centură ( se demoleaza LEA si se ingroapa ) | Relocare | Complet | Întocmire și avizare proiect tehnic | 228 / 2014 | Suplimentar - utilități noi conf. aviz 2014 | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
13 | 2+380 | - | TELECOM | TELEKOM (ROMTELECOM) | Vol. 5.6.6 Retele TELECOMUNICATII (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Se va construi o canalizatie telefonica noua cu camere de tragere la capete cu o adancime de instalate a tevilor de 1.50m | Relocare | Complet | Actualizare și avizare proiect | 585/04.12.2014 | - | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
14 | 2+415 | - | APA/CANAL | AQUASERV SA | Vol. 5.6.4. Retele de apa canal (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Conducta existenta de apa potabila se va dezafecta pe un tronson de 68.3m iar noul traseu va subtraversa centura Traseul colectorului va fi deviat si se va dezafecta un tronson de 76.5 m iar noul traseu va subtraversa centura | Relocare+Protejare | Complet | - | 8273/III/B/6/27.11.2014 | - | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
15 | 2+420 | - | GAZE | EON | Vol. 5.6.2.1 - Retele EON (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Protejare conducta PE Dn200 – tub de protectie OL Ø355.6x8.74, L=12m; Conform plansei Nr.5 | Protejare | PARTIAL | Actualizare și avizare proiect | 226755 / 25.11.2014 | Lipsă planșe detaliu | SC Cis Gaz SA | FINALIZAT
16 | 2+785 | 3+540 | GAZE | ROMGAZ | Vol. 5.6.2.3 Retele ROMGAZ (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Deviere cond. apartinand Romgaz Dn500 Ernei - Corunca – Lungime proiectata =774m | Relocare+Protejare | Complet | Actualizare și avizare proiect | 35688 / 27.11.2014 | - | SC Cis Gaz SA | 99.5% Lipsă acces pentru branșament
17 | 2+780 | 3+540 | GAZE | TRANSGAZ | Vol. 5.6.2.2 Retele TRANSGAZ (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Lipseste planul de incadrare in zona iar in memoriul tehnic nu sunt mentionate pozitiile kilometrice unde vor avea loc lucrarile. Din documentatie lipseste partea grafica asa cum e mentionat la inceputul memoriului tehnic. (10 planse) | Relocare/protejare | PARTIAL | Actualizare și avizare proiect |  | Conductă nouă conf. aviz 2014 | SC Cis Gaz SA | FINALIZAT
18 | 3+100 | - | Electrice | SC ELECTRICA SERV S.A. | Vol. 5.6.1. Instalatii_electrice (liste cantitati, planuri si parte scrisa) | Reglementarea încrucişării LEA 20 KV cu drumul de centură ( se demoleaza LEA20 KV si se ingroapa ) | Relocare | Complet | Întocmire și avizare proiect tehnic | 228 / 2014 | - | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
19 | 5+127 | - | GAZE | ROMGAZ | Vol. 5.6.2.3 Retele ROMGAZ (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Protejare cond. aductiune sonda 175 Corunca Nord apartinand Romgaz Ø2.7/8" – Tub de protectie Tv 168.3(Ø6")x6.35, L=9m. | Relocare/protejare | Lipsă | Actualizare și avizare proiect | 35688 / 27.11.2014 | Conductă nouă conf. aviz 2014 | - | NU SE EXECUTĂ
20 | 6+130 | - | GAZE | ROMGAZ | Vol. 5.6.2.3 Retele ROMGAZ (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Protejare cond. aductiune sonda 175 Corunca Nord apartinand Romgaz Ø2.7/8" – Tub de protectie Tv 168.3(Ø6")x6.35, L=9m. | Protejare | Complet | Actualizare și avizare proiect | 35688 / 27.11.2014 | - | SC Cis Gaz SA | FINALIZAT
21 | 6+170 | - | GAZE | ROMGAZ | Vol. 5.6.2.3 Retele ROMGAZ (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Deviere/protejare cond. aductiune sonda 197 Corunca Nord apartinand Romgaz Ø2.7/8" – Lungime cond. proiectata = 79m, Tub de protectie Tv 168.3(Ø6")x6.35, L=9m | Relocare+Protejare | Complet | Actualizare și avizare proiect | 35688 / 27.11.2014 | - | SC Cis Gaz SA | FINALIZAT
22 | 9+270 | 10+060 | Electrice | SC ELECTRICA SERV S.A. | Vol. 5.6.1. Instalatii_electrice (liste cantitati, planuri si parte scrisa) | Reglementarea încrucişării LEA 20 KV şi LEA jt. cu drumul de centură (Se demoleaza Lea 20 KV si se face subtraversarea; Se demoleaza LEA 20 KV pe L=0.6 km si se ingroapa pe partea dreapta a drumului) | Relocare | Complet | Întocmire și avizare proiect tehnic | 228 / 2014 | Suplimentar - utilități noi conf. aviz 2014 | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
23 | 9+600 | - | GAZE | EON | Vol. 5.6.2.1 - Retele EON (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Protejare conducta Ø2" – tub de protectie OL Ø141.3x4.78, L=15m; Conform plansei Nr.6 | Protejare | PARTIAL | Actualizare și avizare proiect | 226755 / 25.11.2014 | Lipsă planșe detaliu | SC Cis Gaz SA | FINALIZAT
24 | 9+600 | - | TELECOM | TELEKOM (ROMTELECOM) | Vol. 5.6.6 Retele TELECOMUNICATII (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Se vor instala in sapatura 2 tevi de polietilena care vor subtraversa centura ocolitoare | Relocare | Complet | Actualizare și avizare proiect | 585/04.12.2014 | - | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
25 | 9+600 | - | APA/CANAL | AQUASERV SA | Conductă nouă | - | Relocare/protejare | Lipsă | Proiect protejare / relocare conductă apă PE-De 75 mm | 8273/III/B/6/27.11.2014 | Conductă nouă conf. aviz 2014 | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
26 | 10+750 | - | Electrice | SC ELECTRICA SERV S.A. | Vol. 5.6.1. Instalatii_electrice (liste cantitati, planuri si parte scrisa) | Reglementarea încrucişării LEA 20 KV cu drumul de centură ( se demoleaza LEA20 KV si se ingroapa ) | Relocare | Complet | Întocmire și avizare proiect tehnic | 228 / 2014 | - | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
27 | 10+750 | - | GAZE | EON | Vol. 5.6.2.1 - Retele EON (liste cantitati, memoriu tehnic, lipsă plan de detaliu - planșa 3) | Protejare conducta PE Dn90 - tub de protectie OL Ø273.0x7.09, L=10m; Conform plansei Nr.7 | Protejare | PARTIAL | Actualizare și avizare proiect | 226755 / 25.11.2014 | Lipsă planșe detaliu | SC Cis Gaz SA | NU SE EXECUTĂ
28 | 11+040 | - | GAZE | ROMGAZ | Vol. 5.6.2.3 Retele ROMGAZ (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Deviere/protejare cond. colectoare Magherani-Damieni-Eremieni apartinand Romgaz Dn250 – Lungime cond. proiectata = 72m, Tub de protectie Tv 355.6(Ø6")x8.74, L=9m | Relocare+Protejare | Complet | Actualizare și avizare proiect | 35688 / 27.11.2014 | - | SC Cis Gaz SA | FINALIZAT
29 | 11+300 | - | Electrice | SC ELECTRICA SERV S.A. | Vol. 5.6.1. Instalatii_electrice (liste cantitati, planuri si parte scrisa) | Reglementarea încrucişării LEA jt. cu drumul de centură ( se demoleaza LEA si se ingroapa ) | Relocare | Complet | Întocmire și avizare proiect tehnic | 228 / 2014 | - | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
30 | 11+300 | - | APA/CANAL | AQUASERV SA | Conducte noi | - | Relocare/protejare | Lipsă | Proiect protejare / relocare conducte apa-canal | 8273/III/B/6/27.11.2014 | Conductă nouă conf. aviz 2014 | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
31 | 11+620 | - | TELECOM | TELEKOM (ROMTELECOM) | Vol. 5.6.6 Retele TELECOMUNICATII (liste cantitati, memoriu tehnic, planuri de situatie) | Se va construi o canalizatie telefonica noua, si camere de tragere | Relocare | Complet | Actualizare și avizare proiect | 585/04.12.2014 | - | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
32 | 11+630 | - | GAZE | EON | Vol. 5.6.2.1 - Retele EON (liste cantitati, memoriu tehnic, lipsă plan de detaliu - planșa 4) | Deviere si protejare conducta PE Dn140: lungime conducta poiectata 66 m - tub de protectie OL Ø273.0x7.09, L=19m; Conform plansei Nr.8 | Relocare+Protejare | PARTIAL | Actualizare și avizare proiect | 226755 / 25.11.2014 | Lipsă planșe detaliu | SC Cis Gaz SA | FINALIZAT
33 | 11+640 | - | Electrice | SC ELECTRICA SERV S.A. | Vol. 5.6.1. Instalatii_electrice (liste cantitati, planuri si parte scrisa) | Reglementarea încrucişării LEA jt. cu drumul de centură ( se demoleaza LEA si se ingroapa; se muta PTA 9 Ernei; se deviaza LEA JT pe o lungime de 0.3 km, se demoleaza LEA JT pe portiunile pe care a fost deviata ) | Relocare | Complet | Întocmire și avizare proiect tehnic | 228 / 2014 | Suplimentar - utilități noi conf. aviz 2014 | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
34 | 11+655 | - | GAZE | EON | Vol. 5.6.2.1 - Retele EON (liste cantitati, memoriu tehnic, lipsă plan de detaliu - planșa 4) | Protejare conducta PE Dn40 – tub de protectie OL Ø168.3x6.35, L=23m. Conform plansei Nr.8 | Protejare | PARTIAL | Actualizare și avizare proiect | 226755 / 25.11.2014 | Lipsă planșe detaliu | SC Cis Gaz SA | FINALIZAT
35 | 11+655 | - | GAZE | TRANSGAZ | Conductă nouă | - | Relocare/protejare | Lipsă | Întocmire și avizare proiect protejare / relocare conductă apă PE-De 90 mm Verificare situație banșamente consumatori pe zona girației | 8273/III/B/6/27.11.2014 | Conductă nouă conf. aviz 2014 | SC Cis Gaz SA | FINALIZAT
36 | 11+655 | - | APA/CANAL | AQUASERV SA | Conducte noi | - | Relocare/protejare | Lipsă | Proiect protejare / relocare conducte apa-canal | 8273/III/B/6/27.11.2014 | Conductă nouă conf. aviz 2014 | SC Insta Grup SRL | FINALIZAT
Legendă utilități:
ELECTRICA
EON
TRANSGAZ
ROMGAZ
TELEKOM (ROMTELECOM)
AQUASERV SA