## BRIDGE 8
Realizarea lucrărilor de reabilitare a Podului peste brațul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680 (Lot 1) Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A Lista de cantitati Articole de Lucrari
Nr crt | Nr. Categ | Categorie | Articol | DESCRIERE | UNITATI | CANTITATE | PRET UNITAR (LEI fara TVA) | PRET TOTAL (LEI fara TVA)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7
| A |  |  | Echipamente pod |  |  | TOTAL | 0
1 | A2 | Inlocuire parapete pietonal | B01.04.007 | Incarcarea betonului sau a parapeților metalici, excluzând costurile de încărcare și transport | m | 1940 |  | 0
2 |  |  | A03.03.004.b | Încărcarea și transportul materialului rezultat în urma demolării într-o zonă de depozitare aprobată | m3 | 296.7059 |  | 0
3 |  |  | 136 | Procurarea și montarea panourilor metalice zincate tip parapet și alte costuri de lucru necesare în conformitate cu proiectul tehnic | kg | 116400 |  | 0
4 | A3 | Inlocuire parapete de siguranta | 195/b | Demontarea tuturor elementelor parapetelui existent, inclusiv încărcarea și transportul materialului rezultat din demolare într-o zonă de depozitare aprobată | m | 3880 |  | 0
(Romanian translation)
5 |  |  | 264/b | Procurarea și montarea tuturor elementelor de siguranță metalice (parapeti de tip foarte greu zincat), și alte costuri de lucru necesare în conformitate cu proiectul | m | 3880 |  | 0
6 |  |  | 255 | Procurarea și montarea plăcutelor metalice, inclusiv sudarea, sablarea și vopsirea anticorozivă | kg | 12895.1465 |  | 0
7 | A4 | inlocuire sistem electric | NP ILL 1 | Procurare si montaj tablou electric armat cu fibra de sticla dotat cu urmatoarele echipamente: 1 intrerupator circuit 4 poli 63 A 10 kA; 1 soclu siguranta fuzibila 3 poli +N 2 A; 3 lumini - pilot rosii; 1 intrerupator iluminat public; 1 circuit de bypass; 1 contactor 4 poli 32 A 230 V cu bobina; 4 intrerupatori circuit 4 poli 20 A 10 kA | buc. | 4 |  | 0
8 |  |  | D02.03.001d | Procurare si montaj cabluri monopolare din cupru, izolate in invelis din cauciuc G7, protejate in jgheab PVC, cu conductori flexibili, pentru montaj fix, caracteristici proiectate FG7R 0,6/1KV inclusiv terminale, conductori si conexiunea acestora, fara drenaje si suporti, 1X6mm2 in sectiune | m | 1700 |  | 0
9 |  |  | D02.04.001.a | Procurare si montaj cabluri monopolare din cupru, izolate in invelis din cauciuc G7, protejate in jgheab PVC, cu conductori flexibili, pentru montaj fix, caracteristici proiectate FG7R 0,6/1KV inclusiv terminale, conductori si conexiunea acestora, fara drenaje si suporti; 1x10mm2 in sectiune | m | 4100 |  | 0
10 |  |  | D02.04.001.b | Procurare si montaj cabluri monopolare din cupru, izolate in invelis din cauciuc G7, protejate in jgheab PVC, cu conductori flexibili, pentru montaj fix, caracteristici proiectate FG7R 0,6/1KV inclusiv terminale, conductori si conexiunea acestora, fara drenaje si suporti; 1x16mm2 in sectiune | m | 5200 |  | 0
11 |  |  | D02.03.002b | Procurare si montaj cabluri monopolare din cupru, izolate in invelis din cauciuc G7, protejate in jgheab PVC, cu conductori flexibili, pentru montaj fix, caracteristici proiectate FG7R 0,6/1KV inclusiv terminale, conductori si conexiunea acestora, fara drenaje si suporti; 2x2,5mm2 in sectiune | m | 900 |  | 0
12 |  |  | NP ILL 2 | Procurare si montaj stalpi cilindrici zincati - conici la circa 12 m de cota naturala a pamantului, cu o sectiune cilindrica la baza, cu lungimea de cel putin 2300 mm. Stalpii sunt derivati din conducte ERW adecvate pentru rolare la cald constand din otel dezoxidat (calmat) de tip S275JR, conform standardelor EN 10025 (fostele FE 430). Pe stalpi in sine vor trebui montate urmatoarele (fostele FE 430). Jgheaburi pentru tragere cabluri 186 | buc. | 42 |  | 0
13 |  |  | NP ILL 5 | Procurare si montare clema de derivatie din otel S235 JR si corpuri de iluminat clasa II, inclusiv toate accesoriile si lucrarile necesare pentru finalizarea acestora conform proiectului | buc. | 26 |  | 0
14 |  |  | D06.12.026.c | Procurare si montaj lampa de tip LED, cu urmatoarele caracteristici : temperatura culoare in jur de 2000 k si un indice de redare a culorii de (CRI) 25; 50000 ore durata minima de exploatere. | buc. | 68 |  | 0
15 |  |  | D12.05.002.a.02 | Procurare si montaj racord derivatie fixat in rasina destinat izolare cabluri extrudate de pana la 1 kV constand din invelis din cauciuc dintr-o singura bucata, inchis la capete cu dispozitive de prindere din otel inoxidabil, rasina epoxidica bicomponenta in containere, destinata pentru izolare electrica si protectie mecanica a conexiunilor pe sectiuni de 6-10mm². | buc. | 26 |  | 0
16 |  |  | D12.05.002.a.03 | Procurare si montaj racord derivatie fixat in rasina destinat izolare cabluri extrudate de pana la 1 kV constand din invelis din cauciuc dintr-o singura bucata, inchis la capete cu dispozitive de prindere din otel inoxidabil, rasina epoxidica bicomponenta in containere, destinata pentru izolare electrica si protectie mecanica a conexiunilor pe sectiuni de 16-25 mm². | buc. | 42 |  | 0
17 |  |  | NP ILL 8 | Procurare si montaj cutie dreptunghiulara tragere cabluri, din SMC, cu protectie IP55, inclusiv cutie de derivatie. | buc. | 26 |  | 0
18 |  |  | B02.01.007.a.01 | Procurare si pozare conducte din polietilena de inalta densitate cu rezistenta la spargere de 750 N, clasa de etanseitate 100 MV prin transee prefabricate, cu diametrul exterior de 110 mm. | m | 3600 |  | 0
19 |  |  | D13.01.062 | Procurare si montare intrerupator bypass cu comanda fotoelectrica, cu un prag de intreventie intre 1 si 100 lucsi, care ar urma sa declanseze sau sa intrerupa, in functie de caz, sistemul de iluminat public, fiind dotat inclusiv cu functia de reglare a interventiei in functie de lumina ambianta, atat la aprindere, cat si la stingere. | buc. | 4 |  | 0
20 |  |  | D12.01.003.d | Procurare si montaj bride de otel pentru sprijinirea stalpilor de iluminat de pe viaducte, alcatuiti din cilindri cu ancore h=1m si diametrul interior de 200 mm, inchisi cu traverse, cu trei bolturi de cate 18 mm diametru, inclusiv 4 placi de ancorare din bare de 80 x 6 mm, zincate si puse in opera cu ajutorul unor ancore chimice, inclusiv toate costurile aferente lucrarilor si accesoriilor necesare pentru finalizarea acestora conform cu proiectul. | Kg | 600 |  | 0
21 |  |  | 15.08.0580.001 | Demontare stalpi iluminat, inclusiv toate lucrarile aferente, indepartare corpuri de iluminat si accesorii electrice, incarcare si transport materiale rezultate pana la o zona aprobata de depozitare. | buc. | 12 |  | 0
22 |  |  | 15.08.0580.002 | Demontare stalpi iluminat, inclusiv toate lucrarile aferente, indepartare corpuri de iluminat si accesorii electrice, incarcare si transport materiale rezultate pana la o zona aprobata de depozitare. | buc. | 12 |  | 0
23 |  |  | E02.01.011.c | Procurare si montaj capac beton peste caminul de beton prefabricat | buc. | 68 |  | 0
24 | A5 | Inlocuire dale trotuar | B01.04.007 | Demontare dale metalice trotuare pietonale, exclusiv costuri cu incarcarea si transportul acestora | m | 1266 |  | 0
(Romanian translation)
25 |  |  | A03.03.004.b | Incarcarea si transportul materialelor rezultate in urma demolarii la un spatiu de depozitare aprobat in acest sens | m3 | 25.32 |  | 0
26 |  |  | 255 | Procurare si montare dale metalice zincate corespunzatoare pentru trotuare pietonale, inclusiv fixare. | kg | 198762 |  | 0
| B |  |  | Cale |  |  | TOTAL | 0
27 | B1 | Inlocuirea hidroizolatiei si a straturilor caii | D.18 | Frezare si incarcare suprafata bituminoasa existenta, inclusiv transport materiale rezultate catre o zona aprobata de depozitare si alte costuri aferente lucrarilor necesare conform proiectului | m2*cm | 155925 |  | 0
28 |  |  | B.6.17 | Pozare(asternere) hidroizolatie prin aplicarea unui strat de bitum si poliester | m2 | 20855 |  | 0
(Romanian translation)
29 |  |  | 107 | Procurare si asternere strat asfaltic de binder de 6 cm grosime, inclusiv alte costuri aferente lucrarilor necesare conform proiecului | m2 | 17325 |  | 0
30 |  |  | D.20 | Procurare si asternere strat de uzura de 4 cm grosime, inclusiv pregatirea suprafetelor, prin aplicarea unui strat de emulsie bituminoasa, si orice alte costuri aferente lucrarilor necesare in conformitate cu proiectul. | m2 | 17325 |  | 0
31 |  |  | D.20.m | Marcaj Orizontal | km | 4.4 |  | 0
32 |  |  | B.3.11.a | Procurare beton clasa C35/45, inclusiv toate lucrarile necesare conform proiectului | m3 | 1500 |  | 0
33 | B2 | Reabilitarea gurilor de scurgere | 252 | Procurare si pozare sisteme drenuri MULTILAYER si gratare aferente, inclusiv asigurarea etanseitatii. | buc. | 76 |  | 0
34 | B3 | Înlocuirea caii pe trotuar | D.18 | Frezare si indepartare suprafata bituminoasa existenta, inclusiv incarcare si transport materiale rezultate catre o zona aprobata de depozitare si alte costuri aferente lucrarilor necesare conform proiectului. | m2*cm | 2600 |  | 0
(Romanian translation)
35 |  |  | B.6.17 | Pozare (asternere) hidroizolatie prin aplicarea unui strat de bitum modificat si a unui strat de poliester | m2 | 1650 |  | 0
36 |  |  | 235/a | Demolare controlata a dalelor de beton, inclusiv toate costurile lucrarilor necesare conform proiectului (plansa anexata). | m3 | 282 |  | 0
37 |  |  | B.4.16 | Refacere trotuar - procurare beton clasa C35/45 si placi metalice din otel cu grosime de 10 mm, inclusiv toate costurile si lucrarile necesare conform proiectului | m2 | 1650 |  | 0
38 |  |  | 112 | Procurare si asternere a stratului bituminos de uzura cu grosimea de cel putin 2 cm, inclusiv toate costurile si lucrarile necesare, conform proiectului | m2 | 1650 |  | 0
39 | B4 | Inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie | A.3.14 | Demontare rosturi de dilatatie existente, accesorii si dispozitive aferente, inclusiv incarcare si transport materiale rezultate la o zona aprobata de depozitare | m | 279.5 |  | 0
40 |  |  | NP 01 | Procurare si montaj dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, permitand deplasari de pana la +/- 25mm sau similar, inclusiv toate costurile si lucrarile necesare | m | 236.5 |  | 0
(Romanian translation)
41 |  |  | NP 02 | Procurare si montaj dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, permitand deplasari de pana la +/- 25mm sau similar, inclusiv toate costurile si lucrarile necesare | m | 21.5 |  | 0
42 |  |  | NP 03 | Procurare si montaj dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, permitand deplasari de pana la +/- 75mm, inclusiv toate costurile si lucrarile necesare | m | 21.5 |  | 0
| C |  |  | Reparatii suprafete beton |  |  | TOTAL | 0
43 | C1 | Reparatii suprafete de beton | NP 07 | Sablarea suprafetelor de beton armat in vederea pregatirii acestora pentru asternerea straturilor de protectie impotriva coroziunii | m2 | 19971.6 |  | 0
|  |  |  | Partea inferioara si laterala a consolei (grinda parapet metalic) | m2 | 3300
|  |  |  | Antretoaze | m2 | 6771.6
|  |  |  | Partea inferioara a placii dintre grinzi | m2 | 9900
44 |  |  | NP 08 | Prelucrare cu jet de apa a suprafetelor de beton la presiune 1500 psi in vedere pregatirii acestora | m2 | 20823 |  | 0
|  |  |  | Partea inferioara si laterala a consolei (grinda parapet metalic) | m2 | 3300
|  |  |  | Antretoaze | m2 | 7128
|  |  |  | Partea inferioara a placii dintre grinzi | m2 | 9900
|  |  |  | Partea superioara a placii din beton | m2 | 495
45 |  |  | NP 09 | Procurare si asternere strat de protectie | m2 | 20823 |  | 0
|  |  |  | Partea inferioara si laterala a consolei (grinda parapet metalic) | m2 | 3300
|  |  |  | Antretoaze | m2 | 7128
|  |  |  | Partea inferioara a placii dintre grinzi | m2 | 9900
|  |  |  | Partea superioara a placii din beton | m2 | 495
46 |  |  | NP 10 | Procurare si asternere strat de protectie din rasina poliuritanica | m2 | 20823 |  | 0
(Romanian translation)
|  |  |  | Partea inferioara si laterala a consolei (grinda parapet metalic) | m2 | 3300
|  |  |  | Antretoaze | m2 | 7128
|  |  |  | Partea inferioara a placii dintre grinzi | m2 | 9900
|  |  |  | Partea superioara a placii din beton | m2 | 495
47 |  |  | 2 | Inchiriere platforma ridicare | h | 7586.04 |  | 0
[5 empty] | h | 6990.06
[5 empty] | h | 595.98
48 |  |  | NP 11 | Pregatirea suprafetelor si indepartarea betonului (4cm) prin hidrodemolare la presiune ridicata (30000 psi), cu atentie la otel beton, inclusiv incarcarea si transportul materialelor rezultate la o zona de depozitare aprobata si orice alte costuri necesare executiei lucrarilor | m2 | 1450 |  | 0
|  |  |  | Antretoaze | m2 | 580
|  |  |  | Partea superioara a placii din beton | m2 | 870
49 |  |  | NP 12 | Procurare si asternere pe armatura a unui strat de protectie anticoroziva | m | 14500 |  | 0
|  |  |  | Antretoaze | m | 5800
|  |  |  | Partea superioara a placii din beton | m | 8700
50 |  |  | NP 13 | Procurare si asternere strat de 4 cm de mortar tixotrop pe baza de ciment, gata preparat, usor de lucrat, cu priza la aer, diltare redusa, intarit cu fibre anorganice flexibile | dm3 | 34056 |  | 0
(Romanian translation)
|  |  |  | Antretoaze | dm3 | 14256
|  |  |  | Partea superioara a placii din beton | dm3 | 19800
51 | C2 | Reparatii grinzi din beton precomprimat | NP 07 | Sablare abraziva a suprafetelor de beton in vederea pregatirii acestora pentru asternerea de straturi de protectie | m2 | 26763 |  | 0
52 |  |  | NP 08 | Prelucrare cu jet de apa a suprafetelor de beton la presiune 1500 psi in vederea pregatirii acestora pentru asternerea stratului de protectie | m2 | 26763 |  | 0
53 |  |  | NP 09 | Procurare si asternere primer | m2 | 26763 |  | 0
(Romanian translation)
54 |  |  | NP 10 | Procurare si asternere strat din rasina poliuritanica | m2 | 26763 |  | 0
55 |  |  | b.1.168 | Procurarea și montarea cofrajului temporar | m2 | 48000 |  | 0
56 | C3 | Reparatii betoane rigle pile | NP 07 | Sablare abraziva a suprafetelor de beton in vederea pregatirii acestora pentru asternerea straturilor de protectie | m2 | 2090 |  | 0
57 |  |  | NP 08 | Prelucrare cu jet de apa a suprafetelor de beton la presiune 1500 psi in vederea pregatirii acestora pentru asternerea stratului de protectie | m2 | 2090 |  | 0
58 |  |  | NP 09 | Procurare si asternere primer | m2 | 2090 |  | 0
(Romanian translation)
59 |  |  | NP 10 | Procurare si asternere strat din rasina poliuritanica | m2 | 2090 |  | 0
60 |  |  | 2 | Inchiriere platforma ridicare | h | 1572.73 |  | 0
[5 empty] | h | 731.5
[5 empty] | h | 73.15
|  |  |  | Timp până la intervenția C6 | h | 768.075
61 |  |  | NP 11 | Pregatirea suprafetelor si indepartarea betonului (4cm) prin hidrodemolare la presiune ridicata (30000 psi), cu atentie la otel beton, inclusiv incarcarea si transportul materialelor rezultate la o zona de depozitare aprobata si orice alte costuri necesare executiei lucrarilor | m2 | 150 |  | 0
62 |  |  | NP 12 | Procurare si asternere peste armatura a unui strat de protectie anticoroziva | m | 1500 |  | 0
63 |  |  | NP 13 | Procurare si asternere strat de 4 cm de mortar tixotrop pe baza de ciment, gata preparat, usor de lucrat, cu priza la aer, diltare redusa, intarit cu fibre anorganice flexibile | dm3 | 6000 |  | 0
(Romanian translation)
64 | C4 | Reparatii betoane elevatii pile | NP 07 | Sablarea suprafetelor de beton in vederea pregatirii acestora pentru asternerea de straturi de protectie | m2 | 3168 |  | 0
65 |  |  | NP 08 | Prelucrare cu jet de apa a suprafetelor de beton la presiune 1500 psi in vedere pregatirii acestora | m2 | 3168 |  | 0
66 |  |  | NP 09 | Procurare si asternere primer | m2 | 3168 |  | 0
67 |  |  | NP 10 | Procurare si asternere strat din rasina poliuretanica | m2 | 3168 |  | 0
(Romanian translation)
68 |  |  | 2 | Inchiriere platforma ridicare | h | 1219.68 |  | 0
[5 empty] | h | 1108.8
[5 empty] | h | 110.88
69 |  |  | NP 11 | Pregatirea suprafetelor si indepartarea betonului (4cm) prin hidrodemolare la presiune ridicata (30000 psi), cu atentie la otel beton, inclusiv incarcarea si transportul materialelor rezultate la o zona de depozitare aprobata si orice alte costuri necesare executiei lucrarilor | m2 | 220 |  | 0
70 |  |  | NP 12 | Procurare si asternere pe armatura a unui strat de protectie anticoroziva | m | 2200 |  | 0
71 |  |  | NP 13 | Procurare si asternere strat de 4 cm de mortar tixotrop pe baza de ciment, gata preparat, usor de lucrat, cu priza la aer, diltare redusa, intarit cu fibre anorganice flexibile | dm3 | 8800 |  | 0
(Romanian translation)
72 | C6 | Consolidari Structurale | NP 14a | Procurarea și montarea benzilor din fibre de carbon pe structuri din beton, inclusiv pregătirea suprafețelor și aplicarea adezivului, cu excepția costurilor cofrajelor temporare. | m2 | 2857.92 |  | 0
(Romanian translation)
73 |  |  | NP 14c | Procurarea și montarea laminatelor CFRP pe structuri din beton, inclusiv pregătirea suprafeței și aplicarea adezivului, cu excepția costurilor cofrajelor temporare. | m | 9600 |  | 0
(Romanian translation)
| D |  |  | Structuri metalice |  |  | TOTAL | 0
74 | D1 | Protectia anticoroziva a structurii metalice | NP 17 | Tratarea anticorozivă și vopsirea structurilor metalice, incluzând costurile cadru temporare și toate costurile de lucru necesare în conformitate cu proiectarea. Aplicarea unui înveliș de primer de 80 microni dintr-un primer bogat în zinc; Aplicarea unui strat de vopsea pe baza de zinc si poliuretan de zinc de 100 microni; - Aplicarea unui finisaj de protecție de 60 microni pe bază de rășină poliuretanică | m2 | 62100 |  | 0
75 | D3 | Strangerea șuruburilor de ancorare | NP 19 | Strangerea șuruburilor de ancorare (conform detaliu anexat). | lucrare | 1 |  | 0
(Romanian translation)
76 | D4/1 | Reabilitarea carucioarelor de inspectie si a sinelor | 254 | Pregătirea și curățarea suprafețelor prin curățarea (SSPC-SP3), inclusiv reținerea și transportul materialului indepartat într-o zonă de depozitare aprobată | m2 | 300 |  | 0
77 |  |  | 259 | Aplicarea pe suprafetele metalice a unui strat de vopsea epoxidica | m2 | 300 |  | 0
78 |  |  | 260 | Aplicarea pe suprafetele metalice a unui strat final de protectie pe baza de rasini poliuritanice | m2 | 300 |  | 0
| E |  |  | Terasamente |  |  | TOTAL | 0
79 | E5 | Consolidari de maluri | 465 | Excavarea si nivelarea solului, inclusiv încărcarea și transportul materialului rezultat într-o zonă de depozitare aprobată | m3 | 2415 |  | 0
(Romanian translation)
80 |  |  | 75 | Procurarea și montarea saltelelor de gabioane umplute cu pietre, inclusiv toate costurile de lucru necesare în conformitate cu proiectarea | m3 | 108 |  | 0
81 |  |  | E.3.01 | Procurare materiale și amenajare cu anrocamente in 2 straturi | tone | 3301.2 |  | 0
82 |  |  |  | Organizare de santier | buc | 1
TOTAL ARTICOLE LUCRARI | [7 empty] | 0
Nota 1: Ofertantii vor completa doar coloana 7 "Pret unitar" cu valorile ofertate. Valorile vor fi exprimate in lei fara TVA si vor fi introduse la nivelul a maxim 2 zecimale. Nota 2: Articolele de lucrari sunt comasate. Ofertantii vor avea in vedere toate operatiunile si costurile necesare executarii lucrarilor. Preturile si tarifele incluse in coloana Pret Unitar din Listele de Cantitati vor reprezenta costul total al lucrarilor descrise in cadrul articolelor, incluzand toate costurile si cheltuielile necesare in si pentru construirea lucrarilor descrise impreuna cu orice alte lucrari temporare si instalatii ce ar putea fi necesare, precum si toate riscurile generale, responsabilitatile si obligatiile stabilite sau incluse in documentatia care sta la baza elaborarii ofertei. Profitul, costurile de organizare si plata pentru toate obligatiile vor fi distribuite in mod egal pentru toate preturile unitare. Tarifele si preturile unitare trebuie introduse pentru fiecare articol din Listele de Cantitati.