# ANEXA 3

# PROCEDURA DE REVIZUIRE

- Procedură de Revizuire

O solicitare transmisă de către Concesionar sau prin intermediul acestuia în baza prezentei Anexe 3 (Procedura de Revizuire) către Autoritate, după cum este prevăzut în prezentul Contract (oricare dintre aceştia fiind denumit în prezenta Anexă 3, „Entitatea care Revizuieşte", în baza distincţiilor făcute în Art. 1.5 de mai jos), va fi însoţită de documentul propus spre aprobare (inclusiv orice Date de Proiectare) sau de declaraţia privind modul de acţiune propus şi se va aplica următoarea procedură:

Entitatea care Revizuieşte va returna imediat ce este posibil şi, în orice caz, în termen de 30 de zile (sau în altă perioadă care poate fi specificată în prezentul Contract pentru orice caz particular), un exemplar al solicitării relevante cu menţiunea „acceptat” sau (cu aplicarea în mod corespunzător a Secţiunii 3 de mai jos) „acceptat cu observaţii” sau (cu aplicarea în mod corespunzător a Secţiunii 3 de mai jos) „obiecţiuni”, după caz. Entitatea care Revizuieşte va transmite de asemenea Concesionarului solicitarea avizată şi, în cazul oricărei solicitări care este returnată cu menţiunea „obiecţiuni” sau „acceptat cu observaţii”, oricare şi toate aceste observaţii prin fax sau mijloace electronice de comunicare.

Concesionarul poate proceda la implementare în cazul în care solicitarea a primit menţiunea „acceptat”. Documentele sau modul de acţiune propus care însoţesc o solicitare purtând menţiunea „acceptat cu observaţii” vor fi modificate de Concesionar în conformitate cu orice astfel de observaţii (cu excepţia situaţiei în care Concesionarul contestă faptul că orice astfel de observaţii s-au făcut în baza unor motive permise prin prezentul Contract, caz în care Concesionarul poate înainta acest aspect spre soluţionare în conformitate cu Procedura de Soluţionare a Litigiilor), dar nu trebuie depuse din nou la Entitatea care Revizuieşte; cu toate acestea, un raport cu privire la felul în care respectivele obiecţiuni sunt avute în vedere de Concesionar („Raportul de Feedback”) se va depune la Entitatea care Revizuieşte înainte să se procedeze la implementare de către Concesionar. Documentele sau modul de acţiune propus care însoţesc o solicitare ce a primit menţiunea „obiecţiuni” vor fi revizuite de către Concesionar şi depuse din nou la Entitatea care Revizuieşte, împreună cu solicitarea aferentă, cu excepţia situaţiei în care Concesionarul contestă faptul că orice astfel de obiecţie s-a făcut în baza unor motive permise de prezentul Contract, caz în care Concesionarul poate înainta acest aspect spre soluţionare în conformitate cu Procedura de Soluţionare a Litigiilor.

În cazul în care Entitatea care Revizuieşte nu returnează orice astfel de solicitare (inclusiv orice notificare privind depunerea care a fost redepusă) cu menţiunea corespunzătoare în termen de 30 de zile (sau în orice altă perioadă specificată în prezentul Contract pentru orice caz particular) de la primirea acesteia, se va considera că a returnat Concesionarului respectiva solicitare cu menţiunea „acceptat”.

Autoritatea va acţiona în calitate de Entitate care Revizuieşte oricând conform prevederilor din prezentul Contract este formulată o solicitare către Autoritate (conform Procedurii de Revizuire.

Revizuirea de către Entitatea care Revizuieşte a solicitării se face fără a aduce atingere dreptului Autorităţii, atunci când oricare dintre aceştia nu acţionează în calitate de Entitate care Revizuieşte, dar ca entitate către care s-a înaintat o copie a solicitării, de a face observaţii cu privire la obiectul solicitării, şi nici dreptului Concesionarului de a ţine cont (parţial) sau nu de respectivele observaţii la libera sa alegere.

Informaţii Suplimentare

În cazul în care Entitatea care Revizuieşte solicită acest lucru, Concesionarul va transmite orice alte informaţii, date şi documente (inclusiv dar fără a se limita la detalii cu privire la calcule şi observaţiile Proiectantului) care pot fi necesare pentru o evaluare completă a unei solicitări menţionate în Secţiunea 1 şi a implicaţiilor acesteia şi va lua toate măsurile necesare pentru ca Entitatea care Revizuieşte să fie încredinţată de faptul că documentul propus sau modul de acţiune propus sunt conforme cu prezentul Contract şi sunt oportune.

Motive pentru Formularea de Observaţii/Obiecţii

Entitatea care Revizuieşte poate face observaţii/obiecţii în legătură cu orice solicitare sau document depus, în baza motivelor prevăzute la paragraful 3.15 de mai jos (iar Entitatea care Revizuieşte va avea întotdeauna dreptul să facă astfel de observaţii/obiecţii în baza acestor motive, indiferent de existenţa unei prevederi din prezentul Contract care limitează, într-un caz particular, motivele în baza cărora poate formula observaţii/obiecţii) şi, în legătură cu solicitările sau documentele depuse precizate mai jos, poate formula observaţii/obiecţii şi după cum urmează:

În legătură cu un document sau un mod de acţiune propus, ce au fost supuse Procedurii de Revizuire altfel decât conform alin. 3.3 - 3.14 de mai jos, Entitatea care Revizuieşte va avea dreptul de a formula observaţii/obiecţii doar în cazul în care consideră, în mod rezonabil, că:

capacitatea Concesionarului de a-şi îndeplini obligaţiile în baza prezentului Contract ar putea să fie şi există probabilitatea rezonabilă ca această capacitate să fie afectată negativ în mod semnificativ prin aprobarea unui astfel de document sau mod de acţiune propus sau încalcă în alt mod Buna Practică Industrială;

aprobarea unui astfel de document sau mod de acţiune propus ar putea să afecteze şi există probabilitatea rezonabilă ca această aprobare să afecteze negativ în mod semnificativ orice drept al Autorităţii în baza prezentului Contract sau capacitatea acesteia de exercitare a unui astfel de drept (inclusiv orice efect negativ asupra eficacităţii unei astfel de exercitări) sau de îndeplinire a obligaţiilor sale în baza prezentului Contract sau de îndeplinire a oricărei obligaţii sau atribuţii legale; sau

fără o limitare la paragraful 3.2.2, aprobarea unui astfel de document sau mod de acţiune propus ar putea să majoreze şi există probabilitatea rezonabilă ca această aprobare să majoreze orice răspundere a Autorităţii faţă de Concesionar (inclusiv dar fără a se limita la răspunderi în temeiul Art. 44 (Compensaţii în caz de Încetare);

dar nu şi în cazul în care respectiva majorare a răspunderii constituie o consecinţă directă a unei Modificări a Autorităţii sau a unei Modificări a Concesionarului şi sumele corespunzătoare au rolul de a finanţa o Modificare a Autorităţii sau o Modificare a Concesionarului.

În ceea ce priveşte orice notificare transmisă Entităţii care Revizuieşte în conformitate cu prevederile Art. 6.3.1 (Investigaţii şi Expertize) privind Investigaţiile ce vor fi efectuate înainte de Data Începerii Lucrărilor (cu excepţia celor prevăzute în Anexa 12 (Lucrări şi Activităţi de Mobilizare)), Entitatea care Revizuieşte va avea dreptul să formuleze observaţii, acţionând în mod rezonabil.

În ceea ce priveşte orice notificare transmisă în legătură cu orice lucrări ale Autorităţilor Relevante sau modificări cu privire la acestea în conformitate cu Art. 6.5 (Lucrări Efectuate de Autorităţi Relevante şi Furnizori de Utilităţi), Entitatea care Revizuieşte va avea dreptul să formuleze observaţii, acţionând în mod rezonabil.

În legătură cu condiţiile oricărui Contract de Proiectare şi Construcţie sau Contract de Operare sau alte Subcontracte suplimentare supuse Procedurii de Revizuire, Entitatea care Revizuieşte va avea dreptul de a formula observaţii doar:

pentru oricare dintre motivele prevăzute la paragrafele 3.2.1, 3.2.2 sau 3.2.3 (dacă se aplică ţinând cont de prevederile Art. 3.2.2d) (Documentele Proiectului) de mai sus,  aplicabile mutatis mutandis acestui paragraf 3.5; sau

în cazul în care Contractul de Proiectare şi Construcţie sau Contractul de Operare sau alte Subcontracte suplimentare nu sunt conforme cu prezentul Contract (inclusiv, pentru evitarea oricăror dubii, cu prevederile Ofertei).

În legătură cu orice Antreprenor al Construcţiei sau Operator sau alt Subcontractant suplimentar pe care Concesionarul intenţionează să îl numească şi ale cărui date de identificare sunt supuse Procedurii de Revizuire după Data de Începere, Entitatea care Revizuieşte va avea dreptul, acţionând în mod rezonabil, de a formula observaţii în ceea ce îl priveşte pe Antreprenorul Construcţiei sau Operatorul propus sau alt Subcontractant suplimentar, dacă respectivul Antreprenor al Construcţiei sau Operator sau alt Subcontractant suplimentar nu deţin capacitatea financiară, tehnică sau legală adecvată.

În ceea ce priveşte transmiterea unei Notificări a Concesionarului privind Modificarea, Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii doar pentru următoarele motive:

motivele prevăzute la paragrafele 3.2.1, 3.2.2 sau 3.2.3, aplicabile mutatis mutandis acestui paragraf 3.7 şi pentru orice referiri la un mod de acţiune sau document propus care cuprinde referiri la o propunere de Modificare a Concesionarului;

Modificarea Concesionarului propusă nu este conformă cu Buna Practică Industrială;

în urma implementării acelei propuneri de Modificare a Concesionarului, există probabilitatea rezonabilă ca îndeplinirea Cerinţelor privind Proiectarea şi Construcţia şi/sau a Cerinţelor privind Serviciile şi/sau a Cerinţelor de Returnare şi/sau capacitatea Concesionarului de a-şi îndeplini celelalte obligaţii care îi revin în baza prezentului Contract să fie afectate negativ în mod semnificativ;

în urma implementării acelei propuneri de Modificare a Concesionarului, există probabilitatea rezonabilă ca Lucrările ori Lotul şi/sau Operaţiunile să nu atingă sau să nu se menţină la un standard de execuţie calitativ şi valoric (pentru Autoritate) egal sau superior celui prevăzut pentru acestea conform Cerinţelor privind Proiectarea şi Construcţia sau, respectiv, Cerinţelor privind Serviciile, înainte de respectiva Modificare a Concesionarului;

în cazul unei propuneri de Modificare a Concesionarului în legătură cu care există probabilitatea rezonabilă ca implementarea să aibă ca efect majorarea veniturilor Concesionarului (constituind o modificare a veniturilor) şi/sau reducerea costurilor Concesionarului (constituind o modificare a costurilor) (în oricare dintre cazuri fiind menţionată în prezentul paragraf 3.7 sub denumirea de „Economie"), acea propunere de Modificare a Concesionarului nu a fost încă aprobată de Autoritate şi/sau modalitatea de împărţire a Economiei nu a fost încă agreată de Autoritate.

În ceea ce priveşte transmiterea Graficului de Execuţie a Lucrărilor iniţial sau oricărei versiuni revizuite sau modificate a acestuia, în conformitate cu Art. 11 (Graficul de Execuţie a Lucrărilor) (dar exceptând Graficul de Predare a Terenului), Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii doar pentru motivele că respectarea Graficului de Execuţie a Lucrărilor iniţial sau oricărei versiuni revizuite sau modificate a acestuia:

nu este posibilă şi nu este conformă cu Buna Practică Industrială; sau

ar implica o încălcare de către Concesionar a:

cerinţelor Persoanelor Interesate, conform Legii;

Cerinţelor privind Proiectarea şi Construcţia;

Art. 11 (Grafic de Execuţie a Lucrărilor);

oricărei alte obligaţii a Concesionarului în baza prezentului Contract; sau

sau pentru oricare dintre motivele prevăzute la paragrafele 3.2.1, 3.2.2 sau 3.2.3, aplicabile mutatis mutandis acestui paragraf 3.8 şi pentru orice referire la un document sau mod de acţiune propus care cuprinde referiri la Graficul de Execuţie a Lucrărilor revizuit care a fost depus.

În ceea ce priveşte transmiterea unui Grafic al Închiderilor de parti ale Lotului sau a unei versiuni revizuite a unui Grafic al Închiderilor de parti ale Lotului, Entitatea care Revizuieşte poate formula obiecţiuni în legătură cu orice Închidere de parte a Lotului solicitată de Concesionar doar dacă:

respectiva Închidere de parte a Lotului ar afecta îndeplinirea unei obligaţii sau atribuţii legale a Autorităţii sau nu este conformă cu Buna Practică Industrială;

respectiva Închidere de parte a Lotului este programată să producă efecte într-o zi de sărbătoare legală;

reprogramarea respectivei Închideri de parte a Lotului ar ameliora în mod semnificativ orice efect negativ al Închiderii de parte a Lotului asupra fluxului de trafic pe reţeaua de drumuri (indiferent dacă Autoritatea este sau nu autoritatea competentă asupra porţiunii relevante din reţeaua de drumuri); sau

durata perioadei solicitate pentru Închiderea de parte a Lotului este semnificativ mai mare decât perioada necesară în mod rezonabil pentru efectuarea lucrărilor relevante;

În ceea ce priveşte transmiterea unei propuneri în legătură cu planul, locaţia, tipul, dimensiunea, culoarea şi conţinutul tuturor Semnelor de Circulaţie sau a altor semne în conformitate cu prevederile Art. 21.2 (Semne Noi), Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii doar din următoarele motive:

(în legătură cu orice Semne de Circulaţie) propunerile sau oricare dintre acestea nu întrunesc cerinţele prevăzute la Art. 21.1 (Prevederi referitoare la Semnele de Circulaţie);

(în legătură cu orice astfel de semne) legate de siguranţă, ţinând cont, printre altele, de natura Lotului şi amplasarea propusă a semnului relevant; sau

(în legătură cu orice Semne de Circulaţie) din motive de eficienţă a rutării strategice a reţelei de drumuri publice sau a oricărei părţi a acestora;

o astfel de propunere nu ar fi conformă cu Standardele Tehnice sau, dacă nu există Standarde Tehnice aplicabile, nu ar fi conformă cu Buna Practică Industrială.

În ceea ce priveşte orice solicitare în legătură cu termenii şi condiţiile oricăror asigurări necesare în conformitate cu Art. 23.1.1 (Asigurari), Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii doar pentru următoarele motive:

asigurările respective nu respectă oricare dintre prevederile Art. 23 (Asigurări) şi/sau ale Anexei 5 (Asigurări);

forma şi/sau condiţiile asigurărilor necesare a fi încheiate în conformitate cu  Partea 1 din Anexa 5 diferă de forma şi/sau condiţiile asigurărilor prevăzute în Partea 1 din Anexa 5 în orice măsură semnificativă sau în orice detaliu semnificativ sau într-un mod care se preconizează că ar afecta în mod semnificativ drepturile şi/sau interesele Autorităţii în baza prezentului Contract sau exercitarea acestora;

forma şi/sau condiţiile asigurărilor necesare a fi încheiate în conformitate cu Partea 2 din Anexa 5:

conţin condiţii oneroase sau excese neuzuale care nu ar fi incluse în asigurările disponibile în mod rezonabil pe piaţă la momentul respectiv; sau

nu sunt echivalente cu cele solicitate prin condiţiile generale prevăzute în Partea 2 din Anexa 5 (în măsura în care poliţele respective ar fi disponibile în mod rezonabil pe piaţă în momentul respectiv) sau, dacă nu există astfel de condiţii generale, nu cuprind termeni comparabili la nivel general cu acele asigurări care acoperă riscuri similare, prevăzute în Partea 2 din Anexa 5; sau

ar putea afecta  semnificativ în alt mod drepturile şi/sau interesele Autorităţii în baza prezentului Contract sau exercitarea acestora.

În ceea ce priveşte transmiterea oricărei Documentaţii de Calitate sau părţi a oricărei Documentaţii de Calitate sau a oricăror modificări la orice Documentaţie de Calitate, Entitatea care Revizuieşte poate formula obiecţiuni doar pentru următoarele motive:

respectiva Documentaţie de Calitate, părţile sau modificările sau Sistemele de Management al Calităţii pe care acestea le reflectă nu ar respecta cerinţele prevăzute la Art. 25.1.2 (Sisteme de Management al Calităţii);

ar încălca în alt mod orice prevedere a prezentului Contract; sau

adoptarea respectivei Documentaţii de Calitate, părţi sau modificări sau a Sistemelor de Management al Calităţii pe care acestea le reflectă ar putea şi există probabilitatea rezonabilă ca această adoptare să afecteze negativ în mod semnificativ capacitatea Concesionarului de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Contract.

În ceea ce priveşte transmiterea de Date de Proiectare în conformitate cu Procedura de Proiectare şi Certificare, Entitatea care Revizuieşte poate formula obiecţiuni doar pentru motivul că respectivele Date de Proiectare:

nu respectă Legea sau Standardele Tehnice sau (dacă nu există Standardele Tehnice) nu respectă Buna Practică Industrială; sau

nu respectă Cerinţele privind Proiectarea şi Construcţia sau Cerinţele privind Serviciile sau alte prevederi din prezentul Contract (inclusiv, pentru evitarea oricăror dubii, prevederile Ofertei).

În ceea ce priveşte transmiterea unui Program Anual sau a unui Program Anual revizuit sau actualizat în conformitate cu Art. 19 (Programe – Servicii), Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii/obiecţii doar pentru motivul că respectarea Programului Anual sau a Programului Anual revizuit sau actualizat:

nu este posibilă sau nu este conformă cu Buna Practică Industrială; sau

ar implica încălcarea de către Concesionar a:

Cerinţelor Persoanelor Interesate, conform Legii;

Cerinţelor privind Serviciile;

Art. 19 (Programe – Servicii);

oricărei alte obligaţii a Concesionarului în baza prezentului Contract;

sau pentru oricare dintre motivele prevăzute la paragrafele 3.2.1, 3.2.2 sau 3.2.3, aplicabile mutatis mutandis acestui paragraf 3.14 şi pentru orice referire la un document sau mod de acţiune propus care cuprinde referiri la Programul Anual sau la Programul Anual revizuit sau actualizat care au fost depuse.

Motivele la care se face referire la paragraful 3.1 de mai sus sunt următoarele:

motivele prevăzute în orice prevedere expresă care apare în alt loc din prezentul Contract (inclusiv dar fără a se limita la Secţiunea 7 de mai jos);

motivul că documentul sau modul de acţiune propuse ori aprobarea de către Entitatea care Revizuieşte a documentului sau modului de acţiune propuse nu ar fi conforme cu atribuţiile legale ale Autorităţii sau cu prevederile prezentului Contract sau ar încălca orice Cerinţe Legale;

motivul că nu au fost furnizate de către Concesionar toate informaţiile cerute în legătură cu solicitarea respectivă; sau

motivul stipulat în Secţiunea 8 de mai jos.

Se va considera că orice referire din prezenta Secţiune 3 la capacitatea de a adopta orice măsură sau de a face orice alt lucru de orice natură include o referire la eficacitatea adoptării acelei măsuri sau a efectuării acelui lucru, iar orice referire la faptul că este mai puţin probabil ca un anumit lucru să atingă o valoare (pentru Autoritate) egală sau mai mare decât o valoare existentă se va considera că include orice poate în mod rezonabil să majoreze costurile şi/sau să crească obligaţiile Autorităţii sau să afecteze în mod negativ drepturile Autorităţii sau capacitatea acesteia de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Contract sau de a-şi îndeplini orice obligaţie sau atribuţie legală, pe Durata Contractului sau ulterior acesteia.

Lipsa Obiecţiunilor

Pentru evitarea oricărui dubiu, o referire din prezentul Contract la faptul că nu există „nicio obiecţiune” sau la o „aprobare” în baza Procedurii de Revizuire în legătură cu un anumit aspect înseamnă că respectivul aspect a fost supus aprobării în conformitate cu prevederile prezentei Anexe 3 (Procedura de Revizuire) şi returnat (sau considerat returnat) cu menţiunea „acceptat” sau returnat cu menţiunea „acceptat cu observaţii”, în ultimul caz cu condiţia ca acel aspect să fi fost modificat în conformitate cu observaţiile respective şi să se fi depus un Raport de Feedback la Entitatea care Revizuieşte înainte să se procedeze la implementare de către Concesionar.

Însuşire

Documentele sau modurile de acţiune care fac obiectul unei solicitări în conformitate cu Secţiunea 1 de mai sus şi care sunt returnate (sau considerate returnate) cu menţiunea:

„acceptat”, vor fi însuşite; sau

„acceptat cu obiecţiuni”, vor fi însuşite după ce sunt modificate în conformitate cu observaţiile primite;

- dacă nu a existat nicio obiecţie împotriva oricărei schimbări sau modificări a acestora în conformitate cu Procedura de Revizuire.

Certificatul privind Modificarea Concesionarului

Proiectantul va emite un Certificat privind Modificarea Concesionarului în legătură cu o Modificare a Concesionarului faţă de care nu a existat nicio obiecţie în conformitate cu Procedura de Revizuire (şi cu condiţia ca Notificarea Concesionarului privind Modificarea să fi fost aprobată în mod expres de Autoritate), iar Concesionarul va depune două exemplare ale Certificatului privind Modificarea Concesionarului la Entitatea care Revizuieşte care, doar în scopuri de păstrare a evidenţelor, va returna Concesionarului unul din exemplarele primite cu confirmare de primire.

Solicitări în legătură cu Modificări ale Autorităţii

Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii/obiecţii cu privire la orice solicitare în baza Procedurii de Revizuire dacă, în opinia sa rezonabilă:

solicitarea se referă în întregime sau în mod substanţial la orice aspect în legătură cu care Autoritatea a dispus o Modificare a Autorităţii;

nu au existat modificări semnificative de la data la care s-a dispus Modificarea Autorităţii în nicio privinţă semnificativă în ceea ce priveşte solicitarea; şi

efectul solicitării ar fi acela de a contracara, într-o măsură semnificativă, efectul Modificării Autorităţii.

Depunere repetată

Entitatea care Revizuieşte poate formula observaţii/obiecţii cu privire la orice solicitare în baza Procedurii de Revizuire în cazul în care solicitarea are legătură cu, în integralitate sau în mod semnificativ, o solicitare anterioară ce a fost returnată cu „observaţii” şi în legătură cu care nu s-au operat modificări semnificative.